# Szakmai specifikáció

# Szakmai tevékenységek elvégzése

- Teljesítménymenedzsment - A szervezeti célok meghatározása és a szervezeti teljesítmény indikátorok pályázó szervezetre testreszabott kidolgozása

Feladatok

- Fejlesztés indítása: állapotfelmérésről kérdőív kiküldése, feldolgozása, kitöltése, helyzetkép, állapotfelmérés.

- Dokumentálás.

- Jogszabályok, egyéb szabályozási dokumentumok összegyűjtése, feldolgozása.

- Tevékenységlista összeállítása, jelenlegi mutatószámok.

- Fejlesztési célok tervezése és lebontása: vízió, misszió meghatározása, érintett térkép, stakeholder elemzés.

- Teljesítmény-fejlesztési céltérkép, érintettség tábla elkészítése.

- Szervezeti célok lebontása szervezeti egységekre: interjúk.

- BSC nézőpont alapján implementálás.

- Teljesítményindikátorok kidolgozása.

- Konszolidáció: fenntarthatóság biztosítására intézkedési terv elkészítése.

Eredménytermék

- Célfát bemutató dokumentum

- Szervezeti teljesítmény indikátorok (legalább 5 db)

- Intézkedési terv

Feladathoz kapcsolódó rendezvény

A teljesítménymenedzsment beavatkozási területen „A szervezeti célok meghatározása és a szervezeti teljesítmény indikátorok pályázó szervezetre testreszabott kidolgozása” fejlesztési tevékenység esetében két rendezvény kerül megvalósításra.

Feladatok:

- rendezvény

- workshop lebonyolítása a szervezeti célok azonosítására 30 fő részvételével

- A résztvevők számára megfelelő ellátás biztosítása – összesen max. 30 főre (délelőtti kávészünet, ebéd)

- Helyszín biztosítása

- rendezvény

- Workshop lebonyolítása a szervezeti célok összegzésére és értékelésére 30 fő részvételével

- A résztvevők számára megfelelő ellátás biztosítása – összesen max. 30 főre (délelőtti kávészünet, ebéd)

- Helyszín biztosítása

Eredménytermékek rendezvényenként:

- Prezentáció készítése a workshopra

- Összefoglaló beszámoló a workshopról

- Folyamatoptimalizálás – Minimum két funkcionális folyamat felmérése és egyszerűsítése

Feladatok

- Dokumentumelemzés – szabályozások, háttérdokumentumok, vonatkozó jogszabályok (pl. 1997. évi CLIX törvény).

- Workshop: Teljesítménymutatók rendelése és fejlesztési célok pontosítása, alapproblémák meghatározása, elvárt célok és eredmények, segítő tényezők, eszközök, felelősségi mátrix.

- Folyamfejlesztési terv elkészítése a kiválasztott két folyamatra - 1. projektmenedzsment, 2. ügyfél-partner nyilvántartás rendje és ügyfél-kommunikáció.

- Folyamatfelmérés: problémák, folyamatteljesítmény megállapítása, veszteségelemzés, gyökér okok feltárása, fejlesztési javaslatok (workshop, interjúztatás, dokumentumelemzés)

- Folyamatábra készítése a kiválasztott két folyamatra - 1. projektmenedzsment, 2. ügyfél-partner nyilvántartás rendje és ügyfél-kommunikáció (2 db), mérési terv, problémalista, prioritáslista, gyökérokok lista.

- Befektetés-hatás elemzés, Folyamatfejlesztési terv, Fejlesztési javaslatok vezetői előterjesztés.

- A javaslatok bevezetéséről terv készítése (minden javaslatra)

Eredménytermék

- Folyamatfejlesztési terv

- Folyamatábra kiválasztott két folyamatra (2 db) - 1. projektmenedzsment, 2. ügyfél-partner nyilvántartás rendje és ügyfél-kommunikáció

- Az egyszerűsített folyamatok bevezetésének szabályzatai (2 db)

- Tudásmenedzsment - Minimum két módszer bevezetése az egyéni és szervezeti tudásmegosztásra

Feladatok

- Projektindító megbeszélés, felkészülés a megbeszélésre

- Projekt munkacsoport összeállítása

- Vezetői interjú és annak feldolgozása

- Tudásmenedzsment kérdőív kiküldése, összegyűjtése és feldolgozása Excel táblában

- Ötletbörze (brainstorming) megszervezése, megtartása és dokumentálása

- A tudásáramlás folyamatát bemutató hálózati ábra elkészítése

- A helyzetértékelő sablon (TÉNY) kitöltése

- Javaslat készítése a szervezeti tudásmenedzsment céljára

- A vezetőség tájékoztatása a felmérés eredményeiről, a javaslatok prezentációja

- A szervezet helyzetértékelő sablonján a valós és elvárt helyzet közötti gap elemzés

- A célok eléréséhez szükséges folyamatok kijelölése

- A kijelölt tudásfolyamatok kialakítása

- Szervezeti tudáshálózat kialakítása, tudásmegosztás kulcsszereplőinek kijelölése az adott szervezeti egységek feladatköreinek viszonylatában bonthatjuk szét

- Tudásmenedzsment workshop

- SZMSZ, szervezeti ábra, a szervezet munkatársainak tudására vonatkozó adatok, a szervezeti egységek szervezeti tudásvagyonára vonatkozó adatok, a szervezethez tartozó háttérintézményekre vonatkozó adatok, szervezeti eljárások alapján a szervezeti tudástérkép /kompetenciatérkép elkészítése

- Műhelymunka a tudásmenedzsment munkacsoport tagjai számára

Eredménytermék

- Szervezeti tudás megosztására alkalmas fórumok (2 db)

- Minőségirányítás - CAF 2013 modellen alapuló önértékelési jelentés és intézkedési terv kidolgozása

Feladatok

- Rendszer bemutatása a vezetőknek

- Szervezeten belüli aktív közreműködés elősegítése – CAF elvek tudatosítása

- Konzultációs lehetőség a munkatársak részére

- Egyeztetés a vezetőkkel a külső érdekeltek bevonását illetően

- Projektindító szakmai konzultáció

- Ügyfélviszonyok meghatározása – konzultáció

- CAF modell szervezetre szabása

- Kommunikációs terv kialakítása

- Önértékelési csoport összeállítása

- Önértékelési csoport vezetőjének és titkárának megválasztása

- Vezetői tájékoztató

- Önértékelési csoport képzése

- Egyéni értékelések elkészíttetése

- Egyéni értékelések összesítése és előkészítése

- Csoportos konszenzus-megbeszélés

- Konszenzusteremtő megbeszélés

- Önértékelés ütemterve

- Önértékelési jelentés elkészítése

- Vezetői összefoglaló elkészítése

- Intézkedési terv összeállítása

- Fejlesztendő területek rangsorolása

- Intézkedési terv kommunikációs stratégiájának meghatározása

- Következő önértékelés megtervezése a mérési rendszer kidolgozásában résztvevők bevonásával

Eredménytermék

- Kommunikációs terv

- Egyéni értékelések összefoglalója

- Önértékelési jelentés

- Intézkedési terv

- Változásmenedzsment - Változásmenedzsment műhely munka szervezése a szervezetnél minimum egy alkalommal

Feladatok

- Projektindító megbeszélés

- A változáskezelés szükségességéről szóló döntés

- A felelős szponzor kijelölése (a Szervezet vezetője)

- Változástervezési és/vagy változásvégrehajtói mandátum (Változásmenedzser kijelölése, változáskezelési csoport létrehozása)

- Változásmenedzsment alakuló megbeszélése

- a változással érintett területek és folyamatok azonosítása;

- a változásban érintett munkatársak megnevezése.

- Workshop témái: érintett elemzés(térkép), kockázatelemzés, a változások hatásai, kockázatkezelési terv végrehajtása, szintézis.

- Kockázatkezelési terv és belső helyettesítési rend írása.

Eredménytermék

- Kommunikációs terv

- Változásmenedzsment témájú workshop 10 fő részvételével

- Információs anyagok

# Tudásmegosztás

Ajánlatkérő a pályázatban a Tudásmegosztás mindhárom szintjét vállalta.

- szint: az 1. szint tartalma, továbbá szakmai bemutató szervezése a szervezet felsővezetői és szakmai vezetői részére a projekt lezárásáig (de legkésőbb 2014. év végéig), amelyen a szervezet egy vezetője bemutatja a résztvevőknek a projekt során kidolgozott új megoldásokat. A résztvevők a fejlesztések más szervezeti egységekre, vagy akár egész szervezetre történő adaptálásához javaslatokat fogalmaznak meg, azokat dokumentálják.

Feladatok

- 4 óra szakmai bemutató megszervezése a BfNPI felső vezetői és szakmai vezetői részére 10 fő részvételével;

- A bemutatón részt vesz Nyertes Ajánlattevő által delegált szakértő is, moderátor szerepben

- A résztvevők számára megfelelő ellátás biztosítása – összesen max. 10 főre (kávészünet)

- 1 fő társelőadó biztosítása, aki részt vesz a prezentáció összeállításában és a rendezvény moderálását biztosítja

Eredménytermék

- Prezentáció a szakmai bemutatóra

- A szakmai bemutató tapasztalatait összefoglaló dokumentum

- szint: az 1. és 2. szint tartalma, továbbá legalább egy nap időtartamú műhelymunka megszervezésében való közreműködés legalább egy minimum húsz fős azon munkatársi csoportnak, akik a fejlesztési módszerek további alkalmazásáért, továbbfejlesztéséért lesznek felelősek a szervezetben. A műhelymunka eredményeit dokumentálják, a további teendők ütemtervét mellékelik.

Feladatok

- 8 óra szakmai műhelymunka, kerekasztal beszélgetéssel egybekötve

- A bemutatón részt vesz Nyertes Ajánlattevő által delegált facilitátor is, aki biztosítja a zökkenőmentes rendezvény lebonyolítását

- Meghívottak köre: BfNPI vezetése által kijelölt 30 fő, akik a fejlesztési módszerek további alkalmazásáért lesznek felelősek.

- A résztvevők számára megfelelő ellátás biztosítása – összesen max. 30 főre (délelőtti kávészünet, ebéd, délutáni kávészünet)

- 1 fő társelőadó biztosítása, aki részt vesz a prezentáció összeállításában és a rendezvény moderálását biztosítja

Eredménytermék

- Prezentáció készítése a szakmai műhelymunkára

- Összefoglaló beszámoló a szakmai műhelymunkáról

- Ütemterv

# Horizontális feladatok megvalósítása

- Nyertes Ajánlattevő a projekt befejezéséig felülvizsgálja és új érdemi tartalommal kibővíti Ajánlatkérő esélyegyenlőségi tervét.

Feladatok

  - Az esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata, érdemi tartalommal való kibővítése

Eredménytermék

  - Felülvizsgált, érdemi tartalommal kibővített esélyegyenlőségi terv

- Jogszabályi keretek összefoglalása

Feladatok

  - A projekt által érintett ügycsoport, illetve feladat/ szolgáltatás kereteit meghatározó jogszabályok listájának felsorolása, valamint a főbb jogi rendelkezések érthető összefoglalása felhasználói, ügyintézői útmutatók részeként. A dokumentumokat ingyenesen hozzáférhetővé kell tenni a honlapon és az ügyfélszolgálaton kinyomtatva.

Eredménytermék

  - Jogszabályi kereteket összefoglaló dokumentum

# Pályázati mutatószámok célértékei

Az alábbi mutatószámok célértékeinek elérését az Ajánlatkérő a beadott pályázatában vállalta. Ajánlattevőnek a projekt megvalósítása során a mutatószámok elérésére figyelemmel kell végeznie tevékenységét.

Nyertes Ajánlattevő felelőssége az indikátorok megvalósulásával kapcsolatban az ajánlatkérésben meghatározott eredménytermékek elkészítéséig terjed.

| Indikátor neve | Kiindulási érték | Megvalósítási időszak változásainak értéke |  | Kumulált érték |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2013 | 2014 |  |
| Célfát bemutató dokumentum | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Szervezeti teljesítmény indikátorok | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Felülvizsgált működési folyamatok | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Szervezeti tudás megosztására alkalmas fórumok | 0 | 0 | 2 | 2 |
| CAF önértékelési modell vagy más minőségmenedzsment modell alapján kidolgozott intézkedési terv | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Változásmenedzsment műhely munka | 0 | 0 | 1 | 1 |

| Mutató neve | Definíció |
| --- | --- |
| Célfát bemutató dokumentum | Nyertes ajánlattevőnek ki kell dolgozni a szervezet stratégiai céljait, amelyet le kell bontani szervezeti egység szintű célokra és célfán ábrázolva bemutatni. |
| Szervezeti teljesítmény indikátorok | Nyertes ajánlattevőnek ki kell dolgozni azokat a szervezeti teljesítmény mutatókat, amelyek a szervezetre testreszabottak, vagyis illeszkednek a szervezet mandátumához, feladatköréhez, struktúrájához, méretéhez. Az ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program kiemelt projektben kidolgozott módszertan módszertani iránymutatásai alapján meghatározott teljesítménymutatók (konkrét példákkal 38 segítve az alkalmazást), melyeket a szervezetre testre kell szabni. |
| Felülvizsgált működési folyamatok | Nyertes ajánlattevőnek ki kell választani két működési folyamatot, amelyeket részletesen feltérképez és bemutat, rávilágít azokra a pontokra, ahol racionalizálni lehet a működést, majd elkészíti azt a belső utasítást/szabályzatot, amely az egyszerűsítésről rendelkezik. |
| Szervezeti tudás megosztására alkalmas fórumok | A szervezetnek saját lehetőségeihez mérten ki kell alakítania minimum két olyan tudásmegosztó fórumot, és biztosítani kell ennek folyamatos működését. (pl. intranetes felület, közös mappa, szakmai előadás sorozat stb.) |
| CAF önértékelési modell vagy más minőségmenedzsment modell alapján kidolgozott intézkedési terv | A CAF önértékelési modell alapján vagy a szervezet által választott más – közigazgatásban, illetve az igazságszolgáltatásban is értelmezhető – minőségmenedzsment modell alapján meg kell határozni a szervezet erősségeit és fejlesztendő területeit, amelyekből kiindulva intézkedési tervet kell készíteni. |
| Változásmenedzsment műhely munka | Nyertes ajánlattevőnek minimum egy alkalommal változásmenedzsment témájú workshopot kell szerveznie, amelyen a szervezet létszámának 5 %-a, de minimum 10 fő vesz részt. |

# A tevékenységek ütemezése

Ajánlatkérő az alábbi bontásban javasolja teljesíteni az egyes feladatokat.

Az egyes tevékenységek teljesítési határidejének megállapításakor Ajánlatkérő a benyújtott pályázatban szereplő határidőket vette figyelembe.

| Megvalósítandó tevékenységek | Teljesítési határidő |
| --- | --- |
| 1. beavatkozási terület fejlesztése: A szervezeti célok meghatározása és a szervezeti teljesítmény indikátorok pályázó szervezetre testreszabott kidolgozása | 2014.03.31. |
| 2. beavatkozási terület fejlesztése: Minimum két funkcionális folyamat felmérése és egyszerűsítése | 2014.03.31. |
| 3. beavatkozási terület fejlesztése: Minimum két módszer bevezetése az egyéni és szervezeti tudásmegosztásra | 2014.04.30. |
| 4. beavatkozási terület fejlesztése: CAF 2013 modellen alapuló önértékelési jelentés és intézkedési terv kidolgozása | 2014.04.30. |
| 5. beavatkozási terület fejlesztése: Változásmenedzsment műhely munka szervezése a szervezetnél minimum egy alkalommal | 2014.04.30. |
| 6. Tudásmegosztás | 2014.04.30. |
| 7. Horizontális szempontok teljesítése | 2014.04.30. |

# Számlázási ütemterv

| Megvalósítandó tevékenységek | Javasolt teljesítési határidő | Javasolt számla kiállítás időpont |
| --- | --- | --- |
| 1. beavatkozási terület fejlesztése: A szervezeti célok meghatározása és a szervezeti teljesítmény indikátorok pályázó szervezetre testreszabott kidolgozása | 2014.03.31. | 2014.04.05 |
| 2. beavatkozási terület fejlesztése: Minimum két funkcionális folyamat felmérése és egyszerűsítése | 2014.03.31. |  |
| 3. beavatkozási terület fejlesztése: Minimum két módszer bevezetése az egyéni és szervezeti tudásmegosztásra | 2014.04.30. | 2014.05.05 |
| 4. beavatkozási terület fejlesztése: CAF 2013 modellen alapuló önértékelési jelentés és intézkedési terv kidolgozása | 2014.04.30. |  |
| 5. beavatkozási terület fejlesztése: Változásmenedzsment műhely munka szervezése a szervezetnél minimum egy alkalommal | 2014.04.30. |  |
| 6. Tudásmegosztás | 2014.04.30. |  |
| 7. Horizontális szempontok teljesítése | 2014.04.30. |  |

# Minőségbiztosítás

Nyertes ajánlattevő projektmegvalósításhoz kapcsolódó tevékenységének minőségbiztosítását a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (továbbiakban: KIM), mint az ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program című projekt projektgazdája által biztosított szakértői csoport (KIM Tanácsadók) látja el. Nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell a KIM Tanácsadókkal történő együttműködést.