- A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 2008. évi intézményi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

I. Általános indoklás

1.) Az intézmény 2008. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása

Szervezeti változások, feladat átcsoportosítások és azokat kiváltó okok bemutatása

A 2008. év nemzeti park igazgatóságunk működésében a szervezeti konszolidáció tovább folytatódott. A működés átalakítása számos belső átszervezési folyamat és feladat-átcsoportosítás révén valósult meg. Nagyobb hangsúlyt kapott a saját vagyonkezelésbe tartozó területek gondozása és a szakszerű természetvédelmi kezelés végrehajtása. Az előző évben megírt SZMSZ-t a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium számára a szükséges mellékletekkel egyetemben felterjesztette az Igazgatóság, de jóváhagyására még 2008. évben sem került sor. A működés fontos eleme, hogy a bemutatóhelyek működtetésébe a létszámkeret kötött volta miatt több vállalkozással is együttműködött az Igazgatóság. 2008. évben a zirci Arborétum működtetését is vállalkozási formába szerveztük át a költséghatékonyság szem előtt tartása mellett.

A 2008. évben is a nemzeti park igazgatóságok jogállását, alapfeladatait a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat-, és hatásköréről szóló 276/2005. (XII. 20.) Kormány rendelet határozta meg. Alapvetően e jogszabály alapján működött az Igazgatóság a 2008. évben. Az Igazgatóság működési területe 2008. évben sem változott (Veszprém, Zala megye, Somogy megye BKÜ része). Az Igazgatóság hatósági munkában való közreműködését a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) szabályozza.

Jelentős eredmény Igazgatóságunk életében, hogy hosszú évek után sor került Magyarországon új tájvédelmi körzet kihirdetésére, és ez a működési területünkön található:

- Mura menti Tájvédelmi Körzet (10/2008. (III.30.) KvVM rendelet), 1904,1 ha.

Új védett természeti területünk lett még:

- Sümegi Fehér-kövek TT és Erdőrezervátum (29/2008. (X.6.) KvVM rendelet) 307,9 ha.

A 2008. évben a nemzeti park igazgatóságok jogállását, alapfeladatait a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006.(XII.23.)Korm.sz. rendelet határozta meg.

Az Igazgatóság hatósági munkában való közreműködését a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) szabályozza.

Az Igazgatóság működési területe 4 Felügyelőség (Dél-dunántúli, Észak-dunántúli, Közép-dunántúli és Nyugat-dunántúli Felügyelőség) illetékességi területét érinti. A Felügyelőségek és az Igazgatóságok közötti együttműködést a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve a Felek 2005-től együttműködési megállapodásban rögzítették.

A Felügyelőségek hatósági munkáját elsősorban szakmai véleményekkel, állásfoglalásokkal, valamint adatszolgáltatással segítjük, de nem elhanyagolható a hatósági eljárásokban az Igazgatóság szakértői közreműködése sem. 2006-ban a megkeresések és kirendelések száma 311 volt, 2008-ben már csak 83. A vélemény adására irányuló megkeresésekre adott szakmai állásfoglalások figyelembe vétele a Felügyelőségek számára nem kötelező. A szakmai állásfoglalások egy részét az érdemi döntés meghozatalakor nem veszik figyelembe.

A 15/2008. (I. 30.) Kormány rendelet, az Igazgatóság nevét Balatoni Nemzeti Park Igazgatóságról, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságra változtatta vissza.

Ez évben kiemelkedően sok pályázati forrást sikerült elnyernünk:

- KEOP-3.1.1. Élő- és élettelen természeti értékek megőrzése: 2 db pályázat (élő – 10 helyszín, élettelen – 5 alprojekt), összesen 360 millió Ft támogatás (100% finanszírozás).

- KEOP-3.1.3. Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása: A Zirci arborétum TT fejlesztése: 90 millió Ft támogatás (100% finanszírozás).

- KEOP-3.3.0. Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése: 2 db pályázat (a bakonybéli és a tihanyi erdei iskola fejlesztése), összesen 88 millió Ft támogatás (100% finanszírozás).

- KDOP "A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése": Levendula Ház Látogatóközpont megépítése Tihanyban: 289 millió Ft támogatás (85%-a az összköltségnek + 15% önrész).

- ÖTM „Balaton turisztikai régió ismertségét növelő turisztikai eszközök és a településközeli turistautak felújításának támogatása”: „Turisztikai bemutatóhelyek a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területén” című marketing pályázatunk 1. millió Ft "de minimis" támogatást nyert.

- ETC (INTERREG utód): Burgenland és Nyugat-Magyarország védett természeti területeinek együttműködése: a BfNPI területén Mura-menti TK az érintett (kiállítás, kenukikötő és túravezető képzés): kb. 60 millió Ft (95%-a az összköltségnek + 5% önerő).

- LIFE+: A Kelet-Bakony (Veszprém-Várpalota lőtér) természetvédelmi fejlesztése: HM Infrastrukturális Ügynökség, a HM VERGA Zrt. a BfNPI és Aquaprofit Zrt. által alakított konzorcium nyert. A projekt teljes költségvetése: 559 millió Ft, EU-finanszírozás: 398 millió Ft (75%), KvVM társfinanszírozás: 14 millió Ft.

- A 2008-ban sikerült a Tihanyi-félsziget Európa Diplomás területén ennek a címnek újabb 5 évvel való meghosszabbítása a rendes felülvizsgálat után.

A 2008-ban az Igazgatóság nyitó létszám-előirányzata 71 fő volt, amely az év folyamán 100%-ban betöltésre került. Jelentős eredmény, hogy a BfNPI számára 7 fő új természetvédelmi őr felvételére nyílt lehetőség a 2008-ban. Az alábbi helyekre vettünk fel 1-1 fő őrt: Tihanyi-félsziget – Pécselyi-medence Tájegység, É-Somogy Tájegység, Káli-medence – Tapolcai-medence Tájegység, Keszthelyi-hegység Tájegység, Kis-Balaton Tájegység, Ny-Zala Tájegység Dél, Ny-Zala Tájegység Észak.

A 2008. január 17.-től május 16.-ig valamint a június 2.-től október 31.-ig tartó közmunka pályázat alapján átlagosan 10 fő, illetve 28 fő közmunkás dolgozó foglalkoztatására került sor, ez az év során mindösszesen 43 fő foglalkoztatását jelentette.

Területi adatok

## Védett és védelemre tervezett területek

| Működési terület (ha) | 1.004.664 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Védett |  | Ebből fokozottan védett (ha) | Változás a tárgyévben (ha) | Védelemre tervezett |  |
|  | Száma (db) | Kiterjedése (ha) |  |  | Száma (db) | Kiterjedése (ha) |
| Nemzeti Park | 1 | 57.019 | 10.471 | 0 | - | - |
| Nemzeti Park bővítés | - | - | - | - | 1 | 7.062 |
| Tájvédelmi Körzet | 3 | 11.240 | 248 | 0 | 2 | 9.386 |
| Tájvédelmi Körzet bővítés | - | - | - | - | 1 | 189 |
| Természetvédelmi Terület | 27 | 5.499 | 0 | 0 | 4 | 920 |
| Természetvédelmi Terület bővítés | - | - | - | - | 1 | 20 |
| Ex lege védett láp | 131 | 14.000 | 0 | 0 |  |  |
| Ex lege védett szikes tó | 0 | 0 | 0 | - |  |  |
| Összesen | 162 | 87.758 | 10.719 | 0 | 9 | 17.577 |
| Ramsari | 1 (+1) | 14.745 (+60.000) |  | 0 | 0 | 0 |
| Bioszféra Rezervátum | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Világörökség | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Európa Diploma | 1 | 645 |  | 0 | 0 | 0 |
| NATURA 2000 Madárvédelmi terület |  |  |  |  | 4 | 100.578 |
| NATURA 2000 Élőhelyvédelmi terület |  |  |  |  | 48 | 233.291 |

Új védett területek a 2008. évben:

- Mura menti TK 10/2008. (III.30.) KvVM rendelet (1904,1 ha)

- Sümegi Fehér-kövek TT és Erdőrezervátum 29/2008. (X.6.) KvVM rendelet (307,9 ha)

Megjelentek az országos jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról szóló miniszteri rendeletek is:

- 103/2008. (XII. 27.) KvVM r. a Balatonfüredi-erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról,

- 104/2008. (XII. 27.) KvVM r. a Balatonkenesei-tátorjános természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról,

- 105/2008. (XII. 27.) KvVM r. a Devecseri Széki-erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

- 106/2008. (XII. 27.) KvVM r. a Darvas-tó lefejtett bauxitlencse természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

- 107/2008. (XII. 27.) KvVM r. a Farkasgyepűi kísérleti erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

- 108/2008. (XII. 27.) KvVM r. a Fenyőfői-ősfenyves természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

- 110/2008. (XII. 27.) KvVM r. a Keszthelyi-kastélypark természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

- 111/2008. (XII. 27.) KvVM r. a Nagybereki Fehér-víz természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

- 115/2008. XII. 27.) KvVM r. a Somogyvári Kupavár-hegy természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról /

- 116/2008. (XII. 27.) KvVM r. a Sümegi Mogyorós-domb természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

- 118/2008. (XII. 27.) KvVM r. a Szentgáli-tiszafás természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

- 119/2008. (XII. 27.) KvVM r. a Tapolcai-tavasbarlang felszíni védőterülete természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

- 120/2008. (XII. 27.) KvVM r. az Úrkúti-őskarszt természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

- 121/2008. (XII. 27.) KvVM r. a Várpalotai homokbánya természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

- 122/2008. (XII. 27.) KvVM r. az Uzsai csarabos erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

- 123/2008. (XII. 27.) KvVM r. a Zalakomári madárrezervátum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

- 124/2008. (XII. 27.) KvVM r. a Zirci arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

### Védelemre tervezett területek

Marcal-medence TK (kb. 3.000 ha)

Kerka-menti TK. (6386 ha)

Mórichelyi halastavak TT (kb. 450 ha)

Csörnyeberek Erdőrezervátum (21 ha) (A Zalakomári madárrezervátum TT bővítése; összes területe 105 ha, de ebből már védett 84 ha.)

Remetekert Erdőrezervátum (156 ha)

Tóth-árok Erdőrezervátum (189 ha) (A Magas-bakonyi TK bővítése; összes területe 440 ha, de ebből már védett 251 ha.)

Vaskereszt Erdőrezervátum (136 ha)

Vétyemi bükkös Erdőrezervátum (179 ha)

NATURA 2000 területek

| Különleges Természet-megőrzési és Különleges Madárvédelmi Területek (NATURA 2000 területek) a BlNPI működési területén |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Egység (db) | Terület (ha) |
| Somogy megye | 18 | 25.065 |
| Zala megye | 18 | 80.781 |
| Veszprém megye | 31 | 100.051 |
| Balaton |  | 58.319 |
| Összesen |  | 264.216 |

A Natura 2000 hálózat az Európai Unió két természetvédelmi irányelve alapján kijelölendő területeket - az 1979-ben megalkotott madárvédelmi irányelv (79/409/EGK) végrehajtásaként kijelölendő különleges madárvédelmi területeket és az 1992-ben elfogadott élőhelyvédelmi irányelv (43/92/EGK) alapján kijelölendő különleges természetmegőrzési területeket - foglalja magába.

A 2008. évben jelentős események is történtek a Natura 2000 hálózattal kapcsolatban:

- Folytatódott a Natura 2000 monitorozás (pl. élőhelyek).

- Az Igazgatóság részt vett olyan hatósági eljárásokban, amely a Natura 2000 hálózat érintettsége miatt indult.

- A Natura adatbázis frissítés történt minden NPI részéről, ami EU-s elvárás is volt.

- A 2008. évben leadásra került a az Élőhelyvédelmi Irányelv alapján a kötelező országjelentés, amely elkészítésében az Igazgatóság is részt vett.

- Folyamatos egyeztetés zajlott egyes HM-es lőtéri területek (Várpalotai Lő- és Gyakorlótér) visszakerüléséről a Natura 2000 hálózatba (EU-s elvárás!). A konkrét hrsz-ok a KvVM részére magadásra kerültek.

- A LIFE+ pályázati kiírás alapján Igazgatóságunk partnerként részt vett a Várpalotai Lő- és Gyakorlótér tervezett Natura 2000 területére vonatkozó, „Restoration and conservation of priority habitats and species in the Eastern Bakony area” című pályázat beadásában.

- Megjelent a 269/2008 (X.18.) Korm. rendelet és az ehhez kapcsolódó 128/2008. (X.31.) FVM rendelet, amelyek alapján már lehetőség van a gyepek vonatkozásában a Natura 2000 hálózatba tartozó területekre kompenzációs támogatás igénybe vételére (jelenleg évente 38 euró/hektár).

## Saját vagyonkezelésű területek

| Művelési ág | Összes kiterjedése (ha) | Tárgyévben vásárolt /átkerült terület (ha) | Saját használatban |  | Haszonbérbe (hasznosításba) adva |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ha | % | Ha | % |
| Szántó | 1.224 | 11 | 526 | 43 | 698 | 57 |
| Gyep | 6.522 | 58 | 3.798 | 58 | 2.724 | 41 |
| Kert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szőlő | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 |
| Gyümölcsös | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 100 |
| Nádas | 1380 | 2 | 1380 | 100 | 0 | 0 |
| Halastó | 38 | 0 | 38 | 100 | 0 | 0 |
| Erdő | 2305 | 0 | 2284 | 99 | 21 | 1 |
| Kivett | 1303 | 120 | 1237 | 95 | 66 | 5 |
| Összesen | 12801 | 191 | 9265 | 72 | 3536 | 28 |

A növekedés jelentősebb tételei a következők:

- jogszabályon alapuló területátadások szövetkezetektől (utak, árkok): 112 hektár

- elővásárlási jog gyakorlása (pl. Káptalanfa: 24 hektár)

- Zalavári istálló megvásárlása

Fontos megjegyezni, hogy 39 hektár terület (15 tétel) vagyonkezelői jogának bejegyzése jogszabályi akadály miatt nem történt meg, ezeknél csak a Magyar Állam tulajdonosi bejegyzés került az ingatlanra.

A bérbe adott területek aránya jelentősen nem változott. A 2008. december 31.én lejárt haszonbérleti szerződéseink száma és az általuk érintett bérbe adott terület nagysága nem képvisel jelentős arányt. (6 db szerződés, 102 ha) A vagyonról szóló törvény változásai miatt átmenetileg az Igazgatóság ezeket a lejáró szerződéseket még nem hosszabbította meg, azt 2009. évre tervezi.

A vagyonkezelési tevékenység nagy hangsúlyt kap továbbra is a BfNPI tevékenységében, mivel az elmúlt években nőtt a saját kezelésű földterületek nagysága, illetve az egyéb vagyoni elemek mennyisége. A természetvédelmi kezelés alapvetően a terület rendeltetésének és művelési ágának megfelelő kezelési és gazdálkodási tevékenységet jelent, melyben elsődleges hangsúlyt a természeti értékek megőrzése és gyarapítása kap.

A gazdálkodási cél azért hangsúlyos, mert a BfNPI tulajdonában az állatállomány nagysága az összes állatfaj tekintetében a 1.000-es létszámot is elérte. A bivalyállományunk országos viszonylatban a legjelentősebb (egyedszámában és genetikai értékében egyaránt) és az elmúlt évek tenyésztői munkájának köszönhetően a szürke marha állatállomány is jelentősen gyarapodott, mivel az üszőket évek óta megtartottuk és a tehénlétszámot növelik.

A legelőterületeinket újabb 40 hektárral bővítettük (villanypásztorral kerítettük be és az állatkezelésekhez szükséges karámok kialakítását is megkezdtük). Terveink szerint a 2009. évben újabb, akár száz hektárt is meghaladó legelőterület kialakítását végezzük el, részben a közmunkaprogramban foglalkoztatott munkavállalóink többletfeladat végzésével Szőkedencs térségében. A természetvédelmi szakmai és a gazdasági érdekek között - vagyonkezelésünkben - jelenleg egyensúlyt tudtunk teremteni, de bizonyos kapacitás korlátok a későbbiekben feszültséget teremthetnek a két alapvető érdek érvényesülése között. A területek kezelésében meghatározó lett a személyi erőforrás-, a gépkapacitásunk és az állatállomány ellátásának együttes figyelembe vétele. A kezelt területeink egymástól néha nagyon jelentős távolságra vannak és a két jelentős gazdálkodási centrumban (itt öt traktor és traktoros dolgozik) mintegy 1200 ha terület kaszálását és szárzúzását látják el úgy, hogy a traktorosok az állattenyésztési feladatok egy részében is közreműködnek. A gyepterületeken végzett műveletek elvégzésének sorrendjét a területek természetvédelmi kezelésének szempontjai szerint végezzük. Ma már azonban olyan létszámú nagy kérődzőt kell téli takarmánnyal ellátnunk, hogy a biztonságos ellátásukhoz 6000-nél több saját előállítású nagy szénabála és 1500 nagy szalmabála biztonságos elkészítése szükséges. Ez az MTZ traktorokból álló géppark és a nyári időjárás szeszélyei miatt sem egyszerű feladat. A téli takarmány szűkössége hamarosan a tavaszi legeltetés idejének előrehozását is szükségessé teheti számunkra és a nyári legelő ellátásban már több alkalommal gondot okozott a legelőn történő itatás megoldása, ami nem csupán technikai kérdés. Természetesen kutak kialakításával és legeltetésszervezéssel ezt a problémát is csökkenteni igyekezünk. A területek állateltartó-képessége és a saját bevétel növelésére jelentkező igény magával hozza a hízóállataink értékesítésének felgyorsítását. Ez a nagyobb szelekció miatt a tenyésztés színvonalát, de a hortobágyi magyar rackajuh, bivaly és a magyar szürke szarvasmarha génállományának fennmaradását sem befolyásolja. Az optimális értékesítési ár elérését viszont igen, hiszen a téli állattartás költsége és a legelőméret meghatározza a személyi erőforrás-, a gépkapacitásunk mellett az optimális állatlétszám kialakítását, ezért az állatok értékesítését már kis súlyban a nyár végén meg kell kezdeni. A saját gazdálkodásunk legelőigényét és a saját vagyonkezelésünkben lévő területek kezelését elsődlegesnek tekintjük, így a legelők felhasználását továbbra is elsősorban a saját erőforrásainkkal és legelő állományunkkal kívánjuk hasznosítani.

A támogatási rendszer tervezett változtatásai miatt a bérlőink szerződéseik jelentős idejű hosszabbítását kérik tőlünk. A haszonbérleti díjból származó bevétel fontos részét képezi természetvédelmi kezeléseink megvalósításának. Forrást biztosít a természetvédelmi kezelés kapcsán felmerülő költségeinkre, hiszen azt eredeti dologi előirányzatunkból nem tudnánk teljesen terveink szerint finanszírozni. A bérbe adás szükséges a személyi erőforrás-, a gépkapacitásunk szinte teljes kihasználtsága miatt is. A jelenlegi formában jelentősen nagyobb területet nem tudnánk kezelni a jelenlegi eszközeink használatával.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság gazdálkodásában a 2008-ban a haszonbérleti szerződéssel hasznosított szántó és gyepterületein folytatott tevékenységet vizsgáltuk felül. Megállapítható volt, hogy a korábbi években a természetvédelmi célokkal összhangban lévő általában extenzív vagy félintenzív földhasználat érdekében történtek bérbeadások, az Igazgatóság kapacitásainak helyes kihasználása érdekében. 2008. évben Zalaváron két istállóépület megvásárlása után a 2007. évben Zalavárba telepített bivalytehén gulyát is az új istállóépületbe teleltettük be. A gulya hosszú távú zalavári tartása érdekében még szükséges épület és karám fejlesztések további megvalósítása. A Kisapáti térségében lévő 50 hektár térmértékű gyepterületre kihelyezett növendéküszőt 2 kivétellel megellettek és a korábbi szövetkezeti területről lebontásra került a szögesdrót kerítés helyére végleges karámrendszer és a leválogató megépült.

A Kis-Balaton területén a Vízügyi Igazgatóságtól átvett területeken a természetvédelmi kezelés legfontosabb elemeit megvalósítottuk. Több területen a közmunka program végrehajtása során cserjét irtottunk és a gépi szárzúzást is elvégeztük.

A védett területek visszavásárlása program folytatására nagy szükség volna, mert a tulajdonosok, akik nem kaptak lehetőséget arra, hogy a területük kijelölt birtokosai legyenek, a vásárlás nélkül nem juthatnak a vételárhoz. A kisajátítás alóli mentesítés tiltásával kiadott határozattal egyre többen fordultak közülük igazgatóságunkhoz, vételi szándékunk felmérésére. A vételt a területek természeti értéke is indokolja. A 2008. évben lehetőségünkhöz képest több területet sikerült megvásárolnunk bevételi többletünk felhasználásával.

## Terület nélküli értékek

| Objektum | Nyilvántartott összesen (db) | Ebből a tárgyévben nyilvántartásba vett (db) |
| --- | --- | --- |
| Természeti emlék | 0 | 0 |
| Forrás | 1666 | 360 |
| Barlang | 659 | 0 |
| Víznyelő | 457 | 40 |
| Kunhalom | 270 | 0 |
| Földvár | 61 | 0 |

### Források

Nagy gyakorlattal és kitűnő helyismerettel rendelkező geológus szakemberek a 2008. évben is folytatták a források kataszterezését az Igazgatóság működési területén, túlnyomórészt Veszprém megyében (a tárgyévben 360 db forrás bemérésére kötöttünk szerződést). A fenti összesített számmal kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy – természetesen a társigazgatóságokkal történt egyeztetéseket követően – más nemzeti park igazgatóságok hozzánk közel eső peremterületein (pl. a Keleti-Bakony Fejér megyei részén) is elvégeztük a források felmérését. A jó ütemben haladó adatfeldolgozás során közvetlenül a KvVM Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság (továbbiakban TKSz) Barlang- és Földtani Osztálya által összeállított digitális adatbázis kerül feltöltésre. Országos összehasonlításban Igazgatóságunk szolgáltatta eddig a legtöbb, minden tekintetben szabatos adatot a természetvédelmi nyilvántartás számára. A felmérés eredményeit gyakran tudjuk a napi munkánk során is hasznosítani (településrendezési tervek véleményezése stb.).

### Barlangok

Működési területünkről a jelenleg aktuális adatbázis 659 db barlangról tesz említést (ennyi objektum rendelkezik szabatos pontosságú GPS vevővel bemért bejárati koordinátákkal). Ez a szám az alapadatok 2009. évben is folytatódó ellenőrzésével (szinonimák kiszűrése, néhány eddig meg nem talált, de bizonyítottan létező barlang GPS-szel történő bemérése, hiányzó térképek, és dokumentációk elkészítése stb.) várhatóan változni fog. A TKSz által felállított minőségi követelmények szerint dolgozó barlangtérképezési kapacitás véges volta, és az elvégzendő feladatok nagyságrendje miatt még hosszú ideig munkát adnak azon hosszabb, fokozottan védett barlangok, amelyek föld alatti kiterjedésének meghatározása még előttünk áll.

A 2008. évben folytatódott a fokozottan védett Cserszegtomaji-kútbarlang, és a feltáró kutatásoknak köszönhetően ismét új szakaszokkal bővült Berger Károly-barlang térképezése. További 4 rövidebb barlang felmérésére is megbízást adtunk a kutatócsoportoknak (mindösszesen 1139 méternyi barlangjárat térképi rajza készült el). Megbízást adtunk 7 db barlang természetvédelmi alapállapot felvételének, 11 db barlang természetvédelmi kezelési tervének elkészítésére, valamint 43 db barlang hiányzó alapadatainak felmérésére is.

### Víznyelők

A 2008. évben ugyancsak jó ütemben folytatódott az ex lege víznyelők kataszterezése is, a 40 db víznyelő felmérésére vonatkozó megbízások végteljesítése 2009. év első felében várható. A munka hatékonyságát ebben az esetben is növeli az, hogy immár digitális adatbázisba történik az adatok bevitele.

# Kutatás és monitorozás

| No. | Kutatási projekt megnevezése | Összeg (eFt) | A kutatást végző szervezet/magán-személy | Az eredmények rövid ismertetése | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vízimadár szinkronszámlálások az Igazgatóság működési területén (Balaton, K-Balaton) |  | BfNPI | Ramsari területeinken havi rendszerességgel összesítjük a vízimadarak telelő/vonuló fajainak egyedszámait | megbízási szerződés |
| 2 | Országos Barlangnyilvántartás feltöltése, aktualizálása | 4.018 | Lapilli Bt. Labirint Barlangkutató Egy., Reszegi Attila e.v., Tapolcai Plecotus Barlangkutató Csop., Bakonyi Barlangkutató Egy. Szöv., MKBT | 6 db barlang térképezése, 7 db barlang természetvédelmi alapállapot-felvétele, 11 db barlang természetvédelmi kezelési terve, 43 db barlang hiányzó alapadatainak felmérése, adattári adatgyűjtés és -rendszerezés, hozzájárulás a Cholnoky- pályázathoz | saját költségvetés |
| 3 | Országos Forrásnyilvántartás feltöltése, aktualizálása | 4.320 | Knauerné Gellai Mária e. v., Lapilli Bt. | 360 db forrás felmérése | saját költségvetés |
| 4 | Országos Víznyelő-nyilvántartás feltöltése, aktualizálása | 680 | Móga János e.v., Hun-tax ’2002 Kft. | 40 db víznyelő felmérése | saját költségvetés |
| 5 | A Bakony–Balaton Geopark dokumentációhoz szakmai anyag elkészítése | 2.500 | Lapilli Bt. Budai Tamás e.v., Csillag Gábor e.v. | A tervezési területre vonatkozó komplex kutatási jelentés elkészült. | saját költségvetés |
| 6 | Kisvízfolyásainak halfaunisztikai vizsgálata |  | BfNPI | Legjelentősebb kisvízfolyásaiban élő halfajok vizsgálata lehetőséget teremt a természetvédelmi kezelések megtervezéséhez. | saját költségvetés + szakdolgozók |

A Kis-Balatonon egyéb engedélyesek is végeznek kutatásokat, többek között a Georgikon Egyetem 3 témában (Clostridium törzsek, lúd populációgenetika, mezőgazdasági távérzékelés), az ELTE (vízicickány), továbbá munkatársaink szakdolgozóknak, PhD-soknak nyújtanak segítséget egyéni felmérésekben.

Várpalota-Inota területén a MAL Erőmű leállításával kapcsolatos öt éves ökológiai-állapot vizsgálathoz tartozó kutatásokat (2. év) a MAL Zrt. megbízása alapján Igazgatóságunk elvégezte (élőhely-térképezés kiegészítése, védett fajok ponttérképezésének folytatása, fák egészségi állapotának ismételt vizsgálata).

2008-ban a Marcal került a Veszprém megyei halfaunisztikai kutatás középpontjába. A többi patakon monitorozás jelleggel folytattuk a vizsgálatokat. A kidolgozás során összehangoltuk szakdolgozóink témaválasztását és terepi munkáját. Folyamatos a kapcsolatunk a területen dolgozó kutatókkal, az általunk is detektált amurgéb megjelenése tárgyában koordinációs szerepet is vállaltunk.

## Monitorozás

| No. | Monitorozási projekt megnevezése | Összeg (e Ft) | Monitorozást végző szervezet/ magánszemély | Az eredmények rövid ismertetése | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer |  |  |  |  |
| 1 | Keszthelyi-hegység T5x5_075 kvadrát élőhelytérképezése | 600 | Zöld Zala Egyesület | Az élőhelytérkép teljes dokumentációval elkészült. | Saját költségvetésNBmR |
| 2. | Invazív fajok térképezése a Keszthelyi-hegység T5x5_075 kvadrát élőhelytérképezéséhez kapcsolódóan | 40 | Zöld Zala Egyesület | A dokumentáció az élőhelytérképpel együtt elkészült. | Saját költségvetésNBmR |
| 3 | Országos ürgemonitorozás 11 mintaterületen | 40 | BfNPI | A felmérés megtörtént, az adatlapokat feldolgozásra továbbítottuk. | Saját költségvetésNBmR |
| 4 | Bagolyköpet gyűjtés a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 10 mintaterületén és határozás | 230 | Magyar Természetkutatók Egyesülete | Az érintett területeken és élőhelyeken a vizsgálandó taxonok vonatkozásában a felmérések megtörténtek, a jelentés készülőben. | Saját költségvetésNBmR |
| 5 | Rablópille (Libelloides macaronius) monitorozás (Déli-Bakony) | 100 | Naturinfo Bt. | Az érintett területeken és élőhelyeken a vizsgálandó taxon vonatkozásában a felmérések megtörténtek, a jelentés elkészült. | Saját költségvetésNBmR |
| 6 | Denevérfajok NBmR protokoll szerinti monitorozása a Bakonyban | 450 | Paulovics Péter | Az érintett területeken és élőhelyeken a vizsgálandó taxonok vonatkozásában a felmérések megtörténtek, a jelentés elkészült. | Saját költségvetésNBmR |
| 7 | Tündérfátyolhínár növénytársulás felvételezése a Mórichelyi-halastavakon. | 60 | Doronicum Kft. | Az érintett területeken és élőhelyeken a vizsgálandó taxon vonatkozásában a felmérések megtörténtek. | Saját költségvetésNBmR |
| 8 | Mohaközösség felmérése Schoenetum nigricantis társulásban – Sásdi-rét | 100 | Bryo Bt. | Az érintett területeken a felmérések részben megtörténtek, a jelentés még nem készült el (határidő 2009. április 30.) | Saját költségvetésNBmR |
| 9 | Halmonitorozás – Kétöles-patak (új csatornák), raposkai élőhelyrekonstrukció, Zala, Zala-Somogyi-határárok, Déli-berkek | 450 | Vas-Hal Bt. | Az érintett területeken és élőhelyeken a vizsgálandó taxonok vonatkozásában a felmérések megtörténtek, a jelentés elkészült. | Saját költségvetésNBmR |
| 10 | Kétéltűek és hüllők NBmR protokoll szerinti monitorozása az Északi-Bakony területén | 300 | Vörös Judit (MTM) | Az érintett területeken és élőhelyeken a vizsgálandó taxonok felmérése megtörtént, a jelentés elkészült. | Saját költségvetés Natura2000 |
| 11 | Madárközösségek monitorozása a Káli-medence (T5x5_070) kijelölt mintaterületein | 100 | BfNPI | Az érintett területeken és élőhelyeken a felmérések megtörténtek, a jelentés elkészült. | Saját költségvetésNBmR |
| 12 | Seseli leucospermuo-Festucetum pallentis növénytársulás NBmR protokoll szerinti felvételezése (Gyenesdiás: Ló-hegy) | 50 | MTM, Bauer Norbert | Az érintett területen a felmérés megtörtént, a jelentés elkészült. | Saját költségvetésNBmR |
| 13 | NBmR protokoll szerinti egyenesszárnyú monitorozás a Seseli leucospermuo-Festucetum pallentis növénytársuláshoz kapcsolódóan (Gyenesdiás: Ló-hegy) | 90 | Acrida Természetvédelmi Kutató Bt. | Az érintett területeken és élőhelyeken a vizsgálandó taxonok vonatkozásában a felmérések megtörténtek, a jelentés elkészült. | Saját költségvetésNBmR |
| 14 | Gombamonitorozás a vétyemi ER területén | 300 | Pál-Fám Ferenc | Az érintett területeken és élőhelyeken a vizsgálandó taxonok vonatkozásában a felmérések megtörténtek, a jelentés elkészült. | Saját költségvetésNBmR |
| 15 | Növényfaj monitorozás NBmR protokoll szerint: törpemandula (Amygdalus nana) | 10 | BfNPI | A faj felmérése megtörtént, adatközlő lap és térkép papíron és digitális formában készült. | Saját költségvetésNBmR |
| 16 | Növényfaj monitorozás NBmR protokoll szerint: hármaslevelű szellőrózsa (Anemone trifolia) | 10 | BfNPI | A faj felmérése megtörtént, adatközlő lap és térkép digitális formában készült. | Saját költségvetésNBmR |
| 17 | Növényfaj monitorozás NBmR protokoll szerint: tátorján (Crambe tataria) | 20 | BfNPI | A faj felmérése megtörtént, adatközlő lap és térkép papíron és digitális formában készült. | Saját költségvetésNBmR |
| 18 | Növényfaj monitorozás: henye boroszlán (Daphne cneorum ill. Daphne cneorum ssp. arbusculoides) | 30 | BfNPI | A faj felmérése megtörtént, adatközlő lap és térkép papíron és digitális formában készült. | Saját költségvetésNBmR |
| 19 | Növényfaj monitorozás: osztrák zergevirág (Doronicum austriacum) | 10 | BfNPI | A faj felmérése megtörtént, adatközlő lap és térkép papíron és digitális formában készült. | Saját költségvetésNBmR |
| 20 | Növényfaj monitorozás: kakasmandikó (Erythronium dens-canis) | 20 | BfNPI | A faj felmérése megtörtént, adatközlő lap és térkép papíron és digitális formában készült. | Saját költségvetésNBmR |
| 21 | Növényfaj monitorozás: kockásliliom (Fritillaria meleagris) | 30 | BfNPI | A faj felmérése megtörtént, adatközlő lap és térkép papíron és digitális formában készült. | Saját költségvetésNBmR |
| 22 | Növényfaj monitorozás: vízi lófark (Hippurisvulgaris) | 20 | BfNPI | A faj felmérése megtörtént, adatközlő lap és térkép papíron és digitális formában készült. | Saját költségvetésNBmR |
| 23 | Növényfaj monitorozás: homoki nőszirom (Iris arenaria) | 30 | BfNPI | A faj felmérése megtörtént, adatközlő lap és térkép papíron és digitális formában készült. | Saját költségvetésNBmR |
| 24 | Növényfaj monitorozás: fehérmájvirág (Parnassia palustris) | 40 | BfNPI | A faj felmérése megtörtént, adatközlő lap és térkép papíron és digitális formában készült. | Saját költségvetésNBmR |
| 25 | Növényfaj monitorozás: lisztes kankalin (Primula farinosa) | 300 | BfNPI | A faj felmérése megtörtént, adatközlő lap és térkép papíron és digitális formában készült. | Saját költségvetésNBmR |
| 26 | Növényfaj monitorozás: leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) | 50 | BfNPI | A faj felmérése megtörtént, adatközlő lap és térkép papíron és digitális formában készült. | Saját költségvetésNBmR |
| 27 | Növényfaj monitorozás: zergeboglár (Trollius europaeus) | 50 | BfNPI | A faj felmérése megtörtént, adatközlő lap és térkép papíron és digitális formában készült. | Saját költségvetésNBmR |
| 28 | Növényfaj monitorozás: magyar gurgolya (Seseli leucospermum) | 200 | BfNPI, Coronilla 2002 Bt. | A faj felmérése megtörtént, adatközlő lap és térkép papíron és digitális formában készült. | Saját költségvetésNBmR |
| 29 | Növényfaj monitorozás: Szent István-szegfű (Dianthus plumarius ssp. regis-stephani) | 200 | BfNPI, Coronilla 2002 Bt. | A faj felmérése megtörtént, adatközlő lap és térkép papíron és digitális formában készült. | Saját költségvetésNBmR |
|  | Natura 2000 monitorozás |  |  |  |  |
| 30 | Magyar tarsza (Isophya costata) monitorozás (Berhidai löszvölgyek, Pécsely-D, Tihany, Sásdi-rét) | 360 | Acrida Természetvédelmi Kutató Bt. | Az érintett területeken és élőhelyeken a vizsgálandó taxon vonatkozásában a vizsgálatok megtörténtek, a jelentés elkészült. | Saját költségvetés Natura2000 |
| 31 | Eurázsiai rétisáska (Stenobotrus eurasius) monitorozás (Várpalota: Hideg-völgy, Várpalota: Kis-Burok-völgy) | 180 | Acrida Természetvédelmi Kutató Bt. | Az érintett területeken és élőhelyeken a vizsgálandó taxon vonatkozásában a vizsgálatok megtörténtek, a jelentés elkészült. | Saját költségvetés Natura2000 |
| 32 | Lápi tarkalepke (Euphydryas aurinia) előfordulásainak vizsgálata (Keszthelyi-hg., Bakonygyepes, Devecser, Bakonyalja) | 240 | Naturinfo Bt. | Az érintett területeken és élőhelyeken a vizsgálandó taxon vonatkozásában a vizsgálatok megtörténtek, a jelentés elkészült. | Saját költségvetés Natura2000 |

| 33 | Kétéltűek és hüllők NBmR protokoll szerinti monitorozása a Mura- és Kerka-mentén | 0 (áthúzódó) | Kovács Tibor | Az érintett területeken és élőhelyeken a vizsgálandó taxonok vonatkozásában a felmérések megtörténtek, a jelentés elkészült. | Saját költségvetés Natura2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Kétéltűek és hüllők NBmR protokoll szerinti monitorozása a Fekete-hegyen (Káli-medence) | 280 | Kovács Tibor | Az érintett területeken és élőhelyeken a vizsgálandó taxonok vonatkozásában a felmérések megtörténtek, a jelentés elkészült. | Saját költségvetés Natura2000 |
| 35 | Gerinces fajok monitorozása (különös tekintettel a kisemlősökre) a Tapolcai-medencében | 420 | Bükki Emlőstani Egyesület | Az érintett területeken és élőhelyeken a vizsgálandó taxonok vonatkozásában a felmérések megtörténtek, a jelentés elkészült. | Saját költségvetés Natura2000 |
| 36 | Pelemonitorozás (Dörgicse, Tihany) | 50 | BfNPI | Az érintett területeken a vizsgálandó taxonok vonatkozásában a felmérések megtörténtek, a jelentés elkészült. | Saját költségvetés Natura2000 |
| 37 | NBmR protokoll szerinti gőtecsapdázás (Tihany, Külső-tó) | 50 | BfNPI | Az érintett területeken a vizsgálandó taxonok vonatkozásában a felmérések megtörténtek, a jelentés elkészült. | Saját költségvetés Natura2000 |
| 38 | Natura 2000 területek élőhelytérképezése (Badacsony) | 420 | MTM, Bauer Norbert | Az érintett területekről az élőhelytérkép késztése folyamatban van (határidő: 2009. április 30.) | Saját költségvetés Natura2000 |
|  | BfNPI saját és KvVM programok |  |  |  |  |
| 41 | Kis-Balaton, Balaton madár szinkron | 500 | BfNPI | A Ramsari területek országosan koordinált felmérése folyamatos. | Saját költségvetés |
| 42 | Telepesen fészkelő, illetve fokozottan védett madárfajok felmérése | 500 | BfNPI | Az országosan koordinált felmérés folyamatos. Az írásos jelentés még nem készült el. | Átadott pénzek + saját erő |
|  | Kis-Balaton természetvédelmi monitorozás |  |  |  |  |
| 43 | Zooplankton vizsgálat speciális vízterekben a Kis-Balaton II. ütemén | 550 | Zsuga Katalin | Az érintett taxonok vonatkozásában a felvételezések megtörténtek, a jelentés elkészült. | KvVM |
| 44 | Puhatestűek monitorozása | 550 | Varga András (Dioryx Bt) | Az érintett taxonok vonatkozásában a felvételezések megtörténtek, a jelentés elkészült. | KvVM |
| 45 | Makrozoobenton vizsgálata KBVR II. ütem (szitakötő) | 300 | Ambrus András | Az érintett taxonok vonatkozásában a felvételezések megtörténtek, a jelentés elkészült. | KvVM |
| 46 | Makrozoobenton mintavételezés és adatfeldolgozás a VKI-nak megfelelően kijelölt 3 mintavételi ponton | 300 | Bioaqua Pro Kft. | Az érintett taxonok vonatkozásában a felvételezések megtörténtek, a jelentés elkészült. | KvVM |
| 47 | Halfaunisztikai monitorozás a Kis-Balatonon | 800 | Kontos Tivadar (Nimfea Tv-i Egyesület) | Az érintett taxonok vonatkozásában a felvételezések megtörténtek, a jelentés elkészült. | KvVM |
| 48 | Kétéltű- és hüllőfauna monitorozása | 400 | Kovács Tibor | Az érintett taxonok vonatkozásában a felvételezések megtörténtek, a jelentés elkészült. | KvVM |
| 49 | Nádi énekesmadár közösségek vizsgálata a Kis-Balaton II. ütemén | 600 | MME Zalai Csoport | Az érintett taxonok vonatkozásában a felvételezés megtörtént, a jelentés elkészült. | KvVM |
| 50 | Kisemlősök élve-fogó csapdázása tekintettel az északi pocokra | 600 | Horváth Győző (Oeconomus Bt.) | Az érintett taxonok vonatkozásában a felvételezések megtörténtek, a jelentés elkészült. | KvVM |

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a 2008-ban a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer programjainak és a Natura 2000 monitorozás működtetésére szánt 6.000 eFt-ot teljes egészében felhasználta. Ebből 5.370 eFt-ot kötöttünk le szerződéssel, mivel a feladatok egy részét az Igazgatóság munkatársai végezték el (az e programokhoz rendelt összeg 630 eFt volt). A feladatok hiánytalanul megvalósultak.

A Kis-Balaton természetvédelmi monitorozásának megszervezéséhez a KvVM ”Nagy Tavaink Program” költségvetéséből Igazgatóságunk 3.000.000,- Ft-ban részesült a Kis-balatoni kutatási feladatok megoldására. Az egykor 17.000.000,- Ft-os forrás már 2007-re 4.000.000,- Ft-ra csökkent, így 2008-ban további kutatási témákat kellett elhagyni. Azonban a KBVR. II. ütem befejezését előkészítő vízügyi forrásból 2008-ban, a környezeti hatástanulmány elkészítéséhez makrozoobenton, hal- és madártani adatgyűjtések történtek, melyek némileg pótolják az idei ”hiányzó” adatokat. 2010-től várhatóan feláll a KBVR új monitoring rendszere, mely részben kiválthatja a Kis-balatoni monitorozást, mely a források teljes elapadásával végérvényesen megszűnni látszik.

Kezelési tevékenység

Kezelési tervek

| A védett vagy védelemre tervezett terület neve | Megala-pozó anyag | Részletes kezelési terv | "C" fejezet | KvVM tervtár | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Devecseri Széki-erdő TT | + | + | + | + | KvVM véleményezés alatt |
| Hévízi-tó TT | + | + | + | + | BfNPI javítás alatt |
| Hódoséri ciklámenes TT | + | + | + | + | Helyi egyeztetés alatt |
| Kerka-menti TK | + | + | + | + | Minisztériumok közötti egyeztetésen |
| Keszthelyi kastélypark TT | + | + | + | + | KvVM véleményezés alatt |
| Magas-bakonyi TK | + | + | + | + | Helyi egyeztetés lezajlott, jogszabályi előkészítés alatt |
| Magas-bakonyi TK bővítése (Tóth-árok ER) | + | + | + | + | Helyi egyeztetés lezajlott, jogszabályi előkészítés alatt |
| Nagybereki Fehérvíz TT | + | + | + | + | KvVM véleményezés alatt |
| Remetekert Erdőrezervátum TT | + | + | + | + | Helyi egyeztetés lezajlott, jogszabályi előkészítés alatt |
| Somogyvári Kupavár-hegy TT | + | + | + | + | Minisztériumok közötti egyeztetésen |
| Tapolcafői-láprétek TT | + | + | + | + | KvVM véleményezés alatt |
| Tapolcai-tavasbarlang felszíne TT | + | + | + | + | Helyi egyeztetés alatt |
| Úrkúti őskarszt TT | + | + | + | + | KvVM véleményezés alatt |
| Várpalotai homokbánya TT | + | + | + | + | Helyi egyeztetés alatt |
| Vaskereszt Erdőrezervátum TT | + | + | + | + | BfNPI javítás alatt |
| Vétyemi-bükkös TT (Vétyem ER) | + | + | + | + | BfNPI javítás alatt |
| Zalakomári madárrezervátum TT és bővítése (Csörnyeberek ER) | + | + | + | + | KvVM véleményezés alatt |

A 2008-ban megjelent Zirci arborétum TT természetvédelmi kezelési terve (10/2008. (IV. 28.) KvVM rendelet).

A természetvédelmi tervek jogi szabályozása is átalakult:

- Megjelent a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 3/2008. (II.5.) KvVM rendelet.

- Megjelent a 9/2008. (K. V. Ért. 8.) KvVM utasítás is az országos jelentőségű védett természeti területekre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv dokumentációjának elkészítéséről.

Ez a két jogforrás gyakorlatilag újraszabályozta a tervek készítésének rendjét.

A 2008-ban a tárca és a BfNPI kiemelt feladata volt a természetvédelmi kezelési tervek ütemesebb elkészítése. Így ebben az évben, a fentiekben részletezettek szerint jól haladtunk ezzel a munkával.

## Élőhely fenntartás, kezelés

A 2008. évben, a természetvédelmi kezelések végrehajtásában kézimunkát igénylő feladatok ellátásához - kissé megkésve - június hónap elejétől, október hónap végéig átlagosan 28 közmunkást alkalmazhatott Igazgatóságunk három régióban (Káli-medence Tapolcai medence és Kis-Balaton). A program kezdetéig 10 személyt többletbevétele terhére foglalkoztatott az Igazgatóság. Elláttak többek között: az állatok kezelésével kapcsolatos feladatokat, bozótirtást, erdészeti kezelést, illegális hulladéklerakók rendszeres felszámolását és épület karbantartást több régióban. Ezek többségében olyan munkák voltak, melyre egyébként az éves költségvetésünkből nem lett volna lehetőség. A Kis-Balatonon a Felügyelőség határozatának végrehajtására a védett állat kártételének elhárításában is részt vett két közmunkás.

Igazgatóságunk 2008-ban a saját kezelésű területeken kétféle kezelési módot alkalmazott:

a.) Saját művelés, illetőleg a művelés felhagyása, amelyet a területek fenntartása és megőrzése szempontjából legkedvezőbbnek tartunk.

b.) Az Igazgatóság szakmai felügyelete alatt idegen vállalkozóval történik a kezelés az Igazgatóság megrendelésére és költségére.

A harmadik lehetőség a bérbeadás 2008. év előtt – szakmai felügyelet és ellenőrzés mellett – azokon a területeken történt, ahol a meglévő kapacitások, illetőleg a helyi adottságok azt indokolták. Az Igazgatóság korábbi elveit szem előtt tartva - bérleti lehetőséget annak biztosított, aki megfelelő eszközökkel rendelkezik, helyben lakik, vállalkozását élethivatásszerűen végzi és vállalja azokat a természetvédelmi szakmai előírásokat, melyeket kezelési tervünk, vagy szakmai elveink és tapasztalataink az élőhely fenntartása, vagy fejlesztése érdekében alkalmazni kell. A megállapodásaink a terület helyes használatához a szükséges korlátozásokat tartalmazzák. A szerződés hatálya nem hosszabb, mint a megengedhetőség maximuma - 10 év.

Az eszközökkel és forrásokkal való takarékosság érdekében az élőhelyek fenntartását a bérbe adott területek vonatkozásában kettőzött erőfeszítéssel igyekszünk megvalósítani a vállalkozó bevonásával, velük szorosan együttműködve, az optimális ökológia alapokat szem előtt tartó gazdálkodás kialakításával. A bevezetett változások (villanypásztorok, tisztító kaszálások) jótékony hatása már néhány év után is feltűnő. A bérleti díjak bevételei az Igazgatóság kezelési feladataihoz is alapot teremtenek. Az elmúlt évben – elsősorban a vásárlásoknak köszönhetően - kis mértében tovább nőtt a saját vagyonkezelésben tartott területek közül a tényleges – géppel és kézzel végzett természetvédelmi kezeléssel gondozott területek aránya. A közmunka program a korábbinál jelentősen nagyobb mértékben biztosított lehetőséget a csak kézimunkával végezhető kezelésekre.

Tihanyi, salföldi és fenékpusztai kezelési centrumunkban rendelkezünk traktorral és a kapcsolódó gépsorral, ezért azokon a területeken, ahol a gépi területkezelés (szárzúzás, kaszálás, bálázás, stb.) szükséges, a vagyonkezelésünkben lévő területeken elvégeztük. A saját természetvédelmi vagyonkezelést továbbra is 6 traktor végezheti 6 traktoros kollégával. Egy traktoros kollégát a közmunka programban dolgozó kollégák közül választottunk és kötöttünk vele határozott idejű munkaszerződést. A traktorok legalább 5-6000 üzemórát meghaladó munkát teljesítettek már, a legidősebb MTZ 82 traktorok cseréje szükségessé vált.

Az állatállományunk növekedése, a bemutatóhelyeink részben saját kezelésben tartása és a gépi természetvédelmi kezelési feladatok a legeltetési szezonban fizikai állományunk bővítését is szükségessé teszi. A kézi feladatellátást a tenyészidőszakban, a közmunka program több évre előre tervezhető biztos megléte tenné tervezhetővé, hiszen több feladat ellátásától jelentősen vissza kellene lépnie az Igazgatóságnak, ha a tavasszal meghirdetésre kerülő közmunka program egyszer is elmaradna.

A 2008. évben, a természetvédelmi kezelések végrehajtásában kézimunkát igénylő feladatok ellátásához - kissé megkésve - június hónap elejétől, október hónap végéig átlagosan 28 közmunkást alkalmazhatott Igazgatóságunk. (A program kezdetéig 10 személyt többletbevétele terhére foglalkoztatott az Igazgatóság.) Elláttak többek között: az állatok kezelésével kapcsolatos feladatokat, bozótirtást, erdészeti kezelést, illegális hulladéklerakók rendszeres felszámolását és épület karbantartást több régióban. Mivel erre külön forrásunk és - a pályázat nélkül - élőmunkaerőnk nem állt rendelkezésre, általuk több olyan feladatot végezhettünk el, melyre egyébként nem lett volna lehetőségünk. A Kis-Balatonon a NYUDUKTVF határozatának végrehajtására a védett állat kártételének elhárításában is részt vettünk két munkavállalóval. Három régióban (Káli-medence Tapolcai medence és Kis-Balaton) volt közmunkás brigádunk.

A gyepterületek természetvédelmi kezelését általában kaszálással, kisebb részben legeltetéssel látja el Igazgatóságunk. A legérzékenyebb és természet-közeli állapotú vizes élőhelyek estében a legjobb kezelés, a természetes folyamatok szabadon hagyása. A Balaton-felvidéken, a BfNPI az egyik legnagyobb – szerencsére már nem az egyetlen - állatállománnyal rendelkező gazdálkodó. Az állatlétszámot tovább növeltük, a nőivarú állatállományunk tenyésztésben tartásával. A Kornyi tó melletti juhhodály-komplexumban az állathízlalásra és téli szállásra alkalmas férőhelyeken a korábbi éveknél kevesebb növendék szürke marha állományunkat helyeztük el. A 2008. évben december hónap elejéig legeltethettük a szürke marha és bivaly állományunkat is. A növendék üszőinket Szentbékkálla határában egy önálló 100-as gulyában helyeztük el. Szőkedencsen megtettük a szükséges lépéseket a legeltetett területünk bővítése érdekében. Nőivarú állományunkból a bivaly faj tekintetében ismét értékesítettünk 40 egyedet a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság részére továbbtartásra és 50 bivalyökröt is eladtunk ide.

A gyepterületeinkkel határos, egyes magántulajdonban lévő vagy gazdasági társaság által hasznosított védett szántók kezelése, Igazgatóságunk több régiójában továbbra sem megfelelő. Több alkalommal tapasztaljuk, hogy a földalapú támogatás igénybevétele a szántó művelés legfontosabb oka és nem a gazdaságilag és ökológiai szempontból megalapozott művelés. A területeken felhasznált kemikáliák nehezen ellenőrizhetőek és kárt okoznak a gyepterületek szegélyein. A 2008. év az átlagos időjárást hozott a 2007. évinél kicsit kevesebb csapadékkal, Szálastakarmányokból – a csapadékok időpontjának szerencsés volta miatt – ismét elegendő mennyiségű termést takarítottunk be.

A Balaton-felvidéken jelentős erdőterületek találhatók. Az Igazgatóság kezelésében is, sok erdő művelési ágba tartozó ingatlan található. Terveink között továbbra is szerepel néhány gazdasági szempontból nem jelentős, de nagy természeti értékkel bíró erdőtömb más gazdálkodótól és más kijelölt állami kezelőtől (Vízügy, Erdészet) való átvétele. Reméljük, hogy a természeti értékkel bíró és védett területen található erdők tekintetében is megszületik az új vagyonkezelő szervezet (MNV Zrt) a KvVM, az FVM és az erdőgazdaságok vezetőivel az egyezség az átadás-átvételről.

Az erdőgazdálkodói tevékenységeinket 2008. évben is a korábbi erdészeti tervekben szereplő módon folytattuk, több helyen került sor kezelési feladatok végrehajtására. Véghasználatot és növedékfokozó gyérítést egyaránt végeztünk a 2008. évben. Az üzemtervi előírásoknak megfelelően a nemes nyár és akác tarvágások után az erdősítésekben kizárólag a tájhonos fafajokat használtuk (magyar kőris, mézgás éger, szürke nyár). 2008.-ben is fontos szerepet játszott a folyamatos erdősítések ápolása (Mura TK), és a nevelő (Kis-Balaton) és egészségügyi vágások (Pécselyi medence) elvégzése. Véghasználatot, csupán egy vágásérettséget elért nyaras állományban Zalaváron alkalmaztunk. Nemesgulácson egy osztatlan közös tulajdonban lévő vegyes fafajú erdő ingatlanban – hosszú előzetes egyeztetés után – megegyeztünk a társtulajdonosokkal a terület megosztásában. Így az erdő kezelését már el tudjuk látni a vagyonkezelésünkben lévő önállóan kialakítandó területen, hiszen ezt korábban az egyetértés hiánya többször megakadályozta. A 2009. évben a terület megosztása földhivatali bejegyzést nyer. Sok esetben, elsősorban a felújításokban nálunk is jelentkezik az országos probléma, a természetes vadeltartó képességet messze meghaladó vadállomány kártétele, elsősorban rágás és hántás formájában. Azokon a vadászterületeken, ahol az Igazgatóságunk a vadászatra jogosult, törekedtünk arra, hogy a hatóság által előírt kilövési tervet túlteljesítsük – a túltartottnak vélt vadlétszámunk csökkentése érdekében. A 2008. évben az előírt kilövési terv mértéket jelentősen meghaladja minden nagyvad kilövése.

A nádasok kezelését a Kis-Balaton régióban a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal egyeztetve – vállalkozók bevonásával végeztük el. A két Igazgatóság közös – mindkét igazgató által aláírt – nádgazdálkodási szerződést kötött a korábban a területen már aratást folytató vállalkozóval. A nádaratás legfontosabb szempontja az, hogy változatos élőhelyek, többidejű nádasok keletkezzenek a területen és ne mindenütt egyidejű aratható ipari nád. A térség foglalkoztatáspolitikai szempontjait figyelembe vevő ipari nád aratásához, csupán a terület korábban is folyamatosan aratott területen járultunk hozzá. A kezelésünket pénzügyi eszközökkel is segíti, a gépi kévékért részünkre fizetett ellenérték, melyből a két Igazgatóság 50-50% mértékben részesült. Mivel forrásaink az elmúlt években területtisztításra már nem voltak, ezért az avas nádas aratását úgy oldjuk meg - a természetvédelmi kezelés érdekében – hogy a kijelölt területeken az avas nádból a hasznosíthatót a vállalkozók kiválogathatják, de a vágásért és a nem hasznosítható avas nád megsemmisítéséért vállalkozói díjat nem számíthatnak fel. A vállalkozóink (4 vállalkozó) és az általuk foglalkoztatott alkalmazottak jelentős részben a korábbi években is végeztek nádaratási feladatokat. A térségben jelentős jövedelemteremtési lehetőség a nádaratás és a nádból készült termékek előállítása.

A kezelések a tihanyi régióban

Tisztító jellegű kaszálások és szárzúzások több alkalommal kerültek elvégzésre, nagyobb foltokban. A Vadparlagon, a Gejzírmezőn és a Felső-lápon is így kezeltük a területeket, mely az özöngyomok és a cserjésedés tekintetében is jó eredményt mutatott. Kétszeri kaszálásra került sor a csopaki Kerekedi-öbölben, (ahol 25 növendéküsző és egy tehén legel villanypásztoron belül) és a Belső-tó melletti területen is. A csopaki legelőn ismét téli tartást is vállalt az Igazgatóság, az itatás kockázatos volta ellenére ebben jó eredményt lehetett elérni – az állatok kondíciójának megtartása mellett. A téli fagyok megjelenése után ismét szárzúzóval kezeltük a balatonfüredi Koloska-völgyben lévő, cserjésedő területeinket. A kezelés megvalósítására több alkalommal olyan megoldást igyekeztünk megvalósítani, mely költségtakarékos, bevonja a civil szférát és egyben oktatás-nevelési céljaink megvalósítását is eredményezheti. Ebben a balatonfüredi önkormányzat és az erdészet munkatársai segítségünkre voltak.

Kezelések a pécselyi régióban

A Diósi-réten Igazgatóságunk elvégezte a kaszálást, és szárzúzást, a cserjék és az özöngyomok visszaszorítása érdekében. A rétek kaszálása a tihanyi régió traktorával és vállalkozó bevonásával - (70 hektáron) folyamatosan megvalósult.

Kezelés a Mura-menti TK.-ban

A TK területén a gyepek azok a területek, melyeken leginkább szükség van az élőhelyek fenntartására. A gyepek (korábbi legelők) mozaikos szerkezetű, fákkal szórványosan borított területek, a klasszikus értelemben vett gyepgazdálkodás ártéri jellegüknél fogva sem végezhető rajtuk, ugyanakkor a megtelepedő özöngyomok (bíbor nenyúljhozzám, aranyvessző stb.) visszaszorítása fontos feladatunk. A jelenlegi gyepek jelentős része egykor feltehetően mocsárrét volt. Sajnos ezek többsége mára már gyomosodott, tönkrement a töltésépítések, folyószabályozás, a mezőgazdasági művelésbe vonás és a kezelés (kaszálás, legeltetés) elmaradása miatt. A gyomosodást elősegítette a rendszertelen legeltetés, illetve az utóbbi időben a legeltetés elmaradása is. Több tervünk is van arra, hogy a térségben a PANANET pályázattal új turisztikai attrakció (kenukikötő) megvalósítása mellett még nagyobb terület - kaszálással - történő gondozását végezzük el. Egy 5 hektáros terület megvételére vételi ajánlatot adtunk és várhatóan a vásárlás meg is valósulhat a 2009. évben.

## Élőhely rehabilitáció

| No. | A terület megnevezése | Érintett terület nagysága (ha) | Élőhely típusa (Á-NÉR kód v. leírás) | A rehabilitáció célja - fő beavatkozások/kezelések |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nyirád Sárálló TT | 40 | Cserjésedő gyep | Cserjeirtás, szárzúzás / gyepek fenntartása-magas aranyvessző visszaszorítása. |
| 2 | BfNP Tihanyi-félsziget | 130 | franciaperjés kaszálórétek, lejtősztyepek, cserjésedő lejtősztyepek | Kaszálás illetve legeltetés juhokkal és szürke marhával, a cserjésedő részeken gépi szárzúzás, invazív fajok, elsősorban a bálványfa és a keskenylevelű ezüstfa visszaszorítása / Gyepterületek arányának megtartása, állapotuk fenntartása és javítása |
| 3 | BfNP Csopaki Kerekedi-öböl | 20 | felhagyott szőlő helyén kialakult degradált kaszáló | Kétszeri tisztító kaszálás, villanypásztor kiépítése, legeltetés szürke marhákkal / A terület állapotának javítása |
| 4 | BfNP Káli-medence, Kővágóőrsi kőtenger | 7 | szilikát sziklagyep | Kézi bozótirtás, legeltetés, 2 gépi kaszálás / Geológiai formációk láthatóságának biztosítása |
| 5 | BfNP Káli-medence, Szentbékkállai kőtenger | 9 | szilikát sziklagyep | Kézi bozótirtás / Geológiai formációk láthatóságának biztosítása |
| 6 | BfNP Káli-medence, Salföldi kőtenger | 4 | szilikát sziklagyep | Kézi/gépi bozótirtás/Geológiai formációk láthatóságának biztosítása |

2008-ban főként a gyepterületek helyreállítása jelentkezett e tárgykörben, azonban több program, pályázat is előkészítés alatt áll. A legnagyobb léptékű – élőhely-rekonstrukcióként is megjelenő – tervezet a Kis-Balaton II. ütem befejezése, mely engedélyezési szakaszába ért.

A nyertes „Láprétek, gyepek és fáslegelők természetvédelmi értékeinek védelme és vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” című KEOP pályázat keretében tervezünk további élőhely-rehabilitációs tevékenységet.

A 2008. évi munkák a LIFE06 NAT/H/000102 számú projektünkben a terveknek megfelelően zajlottak. Részletek (eredmények, éves jelentés) a www.life-tapolcaimedence.hu honlapon találhatók.

Fajmegőrzés

A kerecsensólyom LIFE pályázatban Igazgatóságunk is részt vesz. Tevékenységünk költőtálcák kihelyezését, veszélyes oszlopsorok szigetelését és ennek ellenőrzését, valamint állomány-monitoringot foglal magában. A program során 12 költőtálca kihelyezését vállaltuk, emellett további 23-at önerőből oldottunk meg, így 35 került kihelyezésre. Az oszlopsorok szigetelése az EON negatív hozzáállása következtében rendkívül lassú.

A rétisas védelmi programban való részvételünk folyamatos, továbbra is az állomány lassú növekedése tapasztalható. 2008 évben új fészek került meg Veszprém megyében (Doba) valamint 1-1 új párt regisztráltunk Észak-Somogyban és Zala megyében, Nagykapornak községhatárban, így a költőpárok száma a működési területen elérte a 20 párt.

Rendkívül fontos kérdés a kaszálások időpontjának helyes megválasztása. A korábban a haris élőhelyeken kialakult korlátozások helyes alkalmazásához az adott élőhely fajösszetételének ismeretében ma már a madárfajok mellett más állatcsoportok, (pl. ízeltlábúak, mint a magyar tarsza és a vérfű boglárka) és növényfajok (pl. lisztes kankalin) igényeit is figyelembe vevő tervezés folyik. Az említett ízeltlábúak szaporodási igényeit figyelembe véve, Tihanyban (2 helyszín - 20 ha) és a Pécselyi-medencében (2 helyszín -  42 ha) került sor késleltetett kaszálásra.

## Saját állatállomány

| Faj | Fajta | Egyedszám | 2008. évi állomány-változás (egyed) |
| --- | --- | --- | --- |
| Szarvasmarha | Szürkemarha |  |  |
|  | Tenyészbika | 5 | 0 |
|  | Tehén | 135 | -4 |
|  | Növendék | 275 | 53 |
|  | Összesen: | 415 | 49 |
| Bivaly | Tenyészbika | 3 | 0 |
|  | Tehén | 122 | -7 |
|  | Növendék | 220 | 10 |
|  | Összesen: | 345 | 3 |
| Juh | Racka juh |  |  |
|  | Tenyészkos | 5 | -2 |
|  | Anyajuh | 249 | -9 |
|  | Növendék | 72 | 3 |
|  | Összesen: | 326 | -8 |
| Ló | Kisbéri félvér | 2 | 0 |
| Sertés | Mangalica | 0 | 0 |
| Egyéb | Komondor | 1 | 0 |
|  | Szamár | 8 | 2 |

#### Tihany

Szürkemarha: A Belső-tó partján a BfNPI kezelésében lévő, bekerített mintegy 12 hektár gyepen területkezelési és bemutatási céllal került elhelyezésre 5 db tehén. A területet bővítettük a bokorfüzes, nádasos jellegű terület irányába mintegy 2 hektárral.

Rackajuh: Tihanyban a Kutatóháznál az BfNPI tenyészkos állománya található. A kosok az év nagy részét itt töltik és csak a termékenyítő kosok, kerültek át a Káli-medencébe november közepétől január elejéig.

#### Káli-medence (Salföldi Major)

Bivaly: A bivalyok (néhány eladásra váró tinó) a major belső területén, a látogatóktól elválasztó fakarám mögötti legelőn vannak egész évben. Vegetációs időben a füvet legelik, ősszel-télen kiegészítő takarmányt, szénát, szemes takarmányt, sót kapnak. Az állatok szabadok, nincsen napi mozgatásuk; természetes táplálkozó, pihenő ritmusaik szerint élnek. Ivóvizüket mesterséges itatással pótoljuk, mert a környék forrásai elapadtak.

Szürkemarha (A medence belső területei és Kornyi-tavi telep): A gulya tavasztól-őszig a Szegszénai- és Sásdi-réten és az év során kialakított legelőterületeken villanypásztorban tartózkodik. Telelésük a salföldi Major mellett levő területen történik, melyet biztonságosan kiépítettünk és ott több száz marha tartására alkalmassá tettük. 2008. évben a bika szaporulat kb. 80%-ban értékesítésre került, nőivarú állatot még nem adtunk el. A leválasztott borjakat a Kornyi-tavi telepen helyeztük el (a zárónappal 19 példányt jelent) téli tartásuk és takarmányozásuk itt biztosított.

Rackajuh: A rackaállományunk a Kornyi-tónál lévő majorban található. Az állatok időjárás függvényében - egész évben - pásztorolással járnak ki a legelőre. A rackákat egy általunk felügyelt - nagy tapasztalattal rendelkező - vállalkozó gondozza, aki saját állománnyal is rendelkezik és tőlünk területet és hodályt bérel.

#### Kápolnapuszta, Bivalyrezervátum

Zsandár nevű tenyészbikánk maradt Kápolnapusztán egy gulyával. Naponta „pásztor” és kutya segítségével járnak ki a környék legelőire, ennek köszönhetően ez az állomány nagyon szelíd. Villanypásztor használata nélkül nagyon nehezen lehetne mindennapi legeltetésüket megoldani. Az állatok jó kondícióban vannak. Bemutató céllal állandóan a majorban tartottunk növendékállatokat.

#### Zalavár, legelő

Jelenleg két, mintegy 80-as gulya van, tenyészidőszakban egy-egy tenyészbikával. A bikák ez időszakon kívül Kápolnapusztán találhatók bemutatási céllal. A borjak egy része már Kápolnapusztára került, az értékesítések onnan történnek: a hímivart lényegében teljes egészében vágóállatként tervezzük értékesíteni. A nőivar egy részét pótlásnak tartjuk, a fiatal bika nőivarú szaporulatát sem lehet megtartani.

## Vadászterületek

| No. | Vadászterület megnevezése (ahol az igazgatóság a vadászatra jogosult) | Kiterjedése (bruttó ha) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság Tihanyi VE (19-304010-4-3-0 kódszámú vadászterület) | 2.849 |
| 2 | Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság Badacsony és környéke VE (19-303910-4-3-0 kódszámú vadászterület) | 7.980 |
| 3 | Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság Kis-Balaton VE (20-202810-4-3-0 kódszámú vadászterület) | 7.567 |

Igazgatóságunk a 2007. március 1-től kialakított három vadgazdálkodási egységében – csakúgy, mint a korábbi évtizedekben – folytatott vadgazdálkodást a 2008. évben is. A korábbi évek gyakorlatában semmilyen érdemi változtatást nem tettünk.

A Tihany Vadgazdálkodási Egységében 2 fő természetvédelmi őr látja el a hivatásos vadászi teendőket. Az éves kilövéseknek a 2008. évben is elsődleges célja a vaddisznó, és gímszarvas kiszorítása volt, valamint a róka, dolmányos varjú, szarka és szajkó állományának erőteljesebb csökkentése. A vaddisznó állománya továbbra is magas – a környékbeli erdőkből eltűnt a víz, ezért lehúzódtak a Balaton parti nádasokba –, számottevő károkat okozva a tihanyi kertkultúrákban, szőlőültetvényekben. Jellemzően a korábbi években éves terítéke 15-20 db körül mozgott, míg 2007-ben 40 egyed került puskavégre, 2008-ban több, mint 50.

A Badacsony és környéke Vadgazdálkodási Egységében 3 fő természetvédelmi őr látja el a hivatásos vadászi teendőket. A terület vadgazdálkodási adottságait tekintve hasonló Tihanyhoz, a vaddisznók létszáma és terítéke is hasonlóan alakult.

A Kis-Balatoni Vadgazdálkodási Egységében szintén 3 természetvédelmi őr lát el hivatásos vadászi feladatokat is. A 2007. évhez hasonlóan nem voltak erdőgazdasági káraink, jelentős erőfeszítéseket tettünk erdősítéseink védelme érdekében: célzottan e területeken fokoztuk a vadászati nyomást, minőségi kerítéseket építettünk, illetve kiemelt figyelmet fordítottunk azok karbantartására. Mezőgazdasági káraink mértéke kedvezően alacsony volt – vadkárelhárítási erőfeszítések, alacsony termény árak, kevés kukorica. A bérvadásztatás az őzbak és a gímbika szezonban közepesen sikerült, egyre nehezebb a bérvadásztatás bonyolítása (rövidebb határidők, kevesebb és megbízhatatlanabb bérvadászok és irodák, kevesebb pénz, stb.).

Összességében vadászterületeinken kevesebb az őz, több a vaddisznó, míg a gímszarvas létszáma nem változott. Tihanyban, Badacsonyban teljesítjük az éves kilövési terveket, vaddisznóból több, mint a dupláját hozzuk terítékre. A Kis-Balatonon teljesítjük az éves terveket, vaddisznóból itt is többet lövünk, valamint bérvadászat útján értékesítettük trófeás vadjainkat. Tihanyban és Badacsonyban élővad befogással is próbálkozunk (elsősorban vaddisznó). Élőhelyfejlesztési pályázatokat írtunk és nyertünk a Badacsonyi- és a Kis-Balatoni Vadgazdálkodási Egységekben. Mindenhol részt vettünk a róka immunizálásban, a füstgyertyás állomány-apasztásban, és a vaddisznók sertéspestis vizsgálatában. Hivatásos vadászaink megfelelő szakképesítéssel rendelkeznek, plusz feladatukat lelkiismeretesen, jó hozzáállással, folyamatos továbbképzést vállalva látják el.

Együttműködésünk folyamatos a Megyei Vadászati Hatóságokkal és a Vadászkamarákkal.

# Jogi tevékenység

## Az Igazgatóság ügyiratforgalma

|  | Ügyiratok száma |
| --- | --- |
| Főszámon iktatott Alszámon iktatott | 6.330 16.250 |
| Összesen: | 22.580 |

2007. év végén az Igazgatóság új, korszerű iktatórendszert vásárolt, és megkezdte annak tesztelését. A programot 2008. január 1-től „élesben” használjuk. A program a jogszabályban előírt tanúsítvánnyal rendelkezik.

A 2008. évben a nemzeti park igazgatóságok jogállását, alapfeladatait a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló – módosított – 347/2006. (XII. 23.) Korm. sz. rendelet határozta meg.

Az Igazgatóság hatósági munkában való közreműködését a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) szabályozza.

Az Igazgatóság működési területe 4 Felügyelőség (Dél-dunántúli, Észak-dunántúli, Közép-dunántúli és Nyugat-dunántúli Felügyelőség) illetékességi területét érinti.

A Felügyelőségek hatósági munkáját – megkeresés esetén – szakmai véleményekkel, állásfoglalásokkal, valamint adatszolgáltatással segítjük. A megkeresések, illetőleg a szakértői kirendelések száma folyamatos, és erőteljes csökkenést mutat. A vélemény adására irányuló megkeresésekre adott szakmai állásfoglalások figyelembe vétele a Felügyelőségek számára nem kötelező. Ennek következtében a szakmai állásfoglalások egy részét az érdemi döntés meghozatalakor nem is veszik figyelembe.

## Szabálysértés

a) Szabálysértési ügyek száma:

| Szabálysértési ügyek | db |
| --- | --- |
| 2007-ről áthúzódó ügy | 10 |
| 2008-ban keletkezett ügy | 70 |
| Összesen: | 80 |

b) Alkalmazott intézkedések:

| Alkalmazott intézkedések | Intézkedés száma |
| --- | --- |
| pénzbírság kiszabása | 33 |
| figyelmeztetés | 27 |
| eljárás megszüntetése | 10 |

c) Kiszabott pénzbírság és végrehajtása:

| Kiszabott pénzbírság | Befizetett / végre-hajtott bírság | Végrehajtandó összeg |
| --- | --- | --- |
| 780. 000.-Ft. | 480.000.-Ft. | 300.000.-Ft. |

d) Bíróságra került szabálysértési ügyek:

| Bíróságra került ügyek száma | 5 |
| --- | --- |
| A határozatot a bíróság jóváhagyta | 3 |
| A határozatot a bíróság megváltoztatta | 0 |
| Jelenleg folyamatban lévő | 2 |

A 2008-ban a pénzbírság közérdekű munkára történő átváltoztatására, illetőleg a pénzbírság elzárásra történő átváltoztatására nem került sor.

Az ügyészség 5 esetben kérte be a teljes ügyiratot ügyészi ellenőrzésre. Az ügyész 4 esetben a vizsgálatot jelzés, intézkedés kezdeményezése nélkül zárta le, és küldte vissza. 1 ügyirat még vizsgálat alatt áll.

Jelzés a szabálysértési hatósági munkára nem érkezett.

A szabálysértési hatáskör keretében továbbra is a mi feladatunk kiállítani az igazolásokat fegyvertartási ügyekben. 2008-ban mindösszesen 828 db ilyen irányú megkeresés érkezett be, kb. 3.000 főre, szabálysértési előéletet egy esetben sem találtunk.

Összességében az Igazgatóság szabálysértési eljárása törvényesnek és eredményesnek értékelhető.

## Büntető ügyek

|  | Feljelentések száma | Eredményes | Eredménytelen | Folyamatban |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Természetkárosítás | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Egyéb büntető ügyek | 0 | 0 | 0 | 0 |

Igazgatóságunk természetkárosítás alapos gyanúja esetén az ügyet az általunk felderített tényállással, valamint az azt alátámasztó dokumentumokkal együtt minden esetben továbbítja az illetékes természetvédelmi hatóság felé. A hatóság hatósági jogkörénél fogva a tényállást részleteiben is fel tudja deríteni, ezért Igazgatóságunk kéri, illetőleg javasolja a Felügyelőségeknek, hogy amennyiben eljárásuk során a természetkárosítás alapos gyanúja megalapozást nyer, úgy a további szükséges intézkedéseket, büntető feljelentéseket tegye meg. Az így továbbított ügyekről visszajelzést a büntetőeljárás megindításáról nem kaptunk.

## Polgári perek

|  | Ügyek száma | Nyert | Részleges pernyertesség | Vesztett | Folyamatban |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polgári perek | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Polgári perek, melyben kötelező a perben állás | 12 | - | - | - | 12 |
| Polgári jogi igény bejelentése | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Közigazgatási per | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Munkaügyi perek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Büntető perek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2008-ban lezárult peres ügyek

- Zirci Arborétumban történt baleset – kártérítés iránti kérelem. A perben az Igazgatóság részleges pernyertes lett, mivel 3 millió helyett csupán 500 e-Ft-ot ítélt meg a bíróság a sérült részére. Az összeget a biztosító fizette.

- Tihanyi Vadütközés – kártérítés. A pert jogerősen elvesztettük, a Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálati kérelmünket elutasította. A per kapcsán Igazgatóságunknak 1.048.000-Ft. és annak kamatai összegű fizetési kötelezettsége áll fenn.

- Haszonbérleti szerződés azonnali hatályú felmondás érvényességének megállapítása, és fizetési kötelezettség megállapítása iránt indított perünket jogerősen megnyertük, és végrehajtási eljárás keretében behajttattuk. A pervesztes alperes perújítási kérelmet nyújtott be az illetékes bírósághoz.

- Még 2006. június 12-én az Igazgatóság a Pro Natura H volt ügyvezetője ellen bűncselekménnyel okozott kár megtérítése iránt keresetet nyújtott be a Somogy Megyei Bírósághoz, melyben kértük, hogy a Bíróság kötelezze az alperest 12.070.000-Ft megfizetésére a Ptk. 301. §. 1) bekezdésének és a Ptk. 360. §. (1) és (4) bekezdése alapján. A pert mind I., mind pedig II. fokon megnyertük.

Folyamatban lévő polgári perek

- Szerződés érvénytelenségének megállapítása iránt indított per – elvi jelentőségű kérdés: elegendő-e az elővásárlási nyilatkozat kiadására 3 munkanap. A pert I. fokon megnyertük.

- Tapolcai-tavasbarlang – birtokháborítás megállapítása iránti per. A pert a tavasbarlang szellőző-kútja miatt magánszemély indította Igazgatóságunk ellen. A per folyamatban van.

Folyamatban lévő közigazgatási perek

Közigazgatási határozatok hatályon kívül helyezése, a BfNPI ügyféli jogállásának elismerése, védett területet érintő építéshatósági ügyekben. A pereket Badacsonytomaj Város Jegyzője mint I. fokú, valamint a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Veszprémi Kirendeltsége, mint II. fokú építésügyi hatóság határozata ellen indítottuk. A perben alapvető elvi kérdés: a nemzeti park igazgatóságokat a védett területeket érintő hatósági eljárásokban, mint a védett természeti területek kezeléséért felelős szervet megilleti-e az ügyféli jogállás. A perek folyamatban vannak.

Végrehajtás

Az Igazgatóság kintlévőségeinek behajtása folyamatos. 2008-ban 8 ügyben indítottunk végrehajtási eljárást jogerős ítélet, illetőleg fizetési meghagyás alapján. Összes behajtott összeg: 2.800.000-Ft

# Természetvédelmi őrszolgálat

|  | Felsőfokú végzettségű | Középfokú végzettségű | Összesen |
| --- | --- | --- | --- |
| Létszám | 20 | 6 | 26 |
|  | Átlagosan | Minimum | Maximum |
| Az egy főre eső illetékességi terület (ha) | 41 667 | 20 | 150.000 |
| Az egy főre eső védett természeti terület (ha) | 3 564 | 0 | 9.500 |

A Természetvédelmi Őrszolgálat létszáma 7 fővel gyarapodott a 2008-ban, azaz 19 főről 26 főre nőtt. A 7 fő sikeresen teljesítette az alkalmazásukhoz szükséges vizsgákat, a 2008 második felében fő feladatuk leendő szolgálati helyük, őrkerületük megismerése, a természetvédelmi őri munka gyakorlati elsajátítása volt közvetlen természetvédelmi őr kollégáig segítségével.

Egy fő továbbra is GYED-en van. A központban dolgozó őrszolgálat-vezető és őrszolgálatvezető-helyettes mellett a 24 területen dolgozó természetvédelmi őr 8 tájegységbe, ezeken belül 15 őrkerületbe osztva végzi munkáját.

A tájegységek az alábbiak:

- Tihany Tájegység (2 őrkerület)

- Badacsony - Káli-medence Tájegység (2 őrkerület)

- Keszthelyi-hegység Tájegység (2 őrkerület)

- Kis-Balaton Tájegység (2 őrkerület)

- Magas-Bakony Tájegység (2 őrkerület)

- Somló Tájegység (2 őrkerület)

- Nyugat Zala Tájegység (1 őrkerület)

- Észak Somogy Tájegység (2 őrkerület)

A tömbszerűen elhelyezkedő védett területek, és a vagyonkezelési feladatok nehezítették az őrkerületek kialakítását, melyek olykor hosszúkásak, egyenlőtlen területnagyságúak, megnövelve ezzel a természetvédelmi őr lakóhelye és őrkerülete határa közötti távolságot.

2009. január 1-től szükséges az új területi felosztás (tájegységi rendszer) bevezetése. A 2008. évi felosztás még évekkel a Natura 2000 területek kihirdetése előtt lett kialakítva és azok elhelyezkedésére nincs tekintettel, valamint az új kollégák belépése is indokolttá teszik azt.

Társhatóságaink többségével rendszeres, de legalább alkalomszerű a kapcsolattartásunk, együttműködünk az illetékes rendőri, katasztrófavédelmi, vám- és pénzügyőr, valamint határőr szervekkel, a felügyelőségekkel, és a vadászati hatóságokkal.

Speciális feladatként több őrünk vesz részt - munkaidejük döntő hányadában - állatállományunk gondozásában, a saját kezelésű területeinken folyó munkák irányításában. Kiemelt feladat a közmunka programban való részvétel (irányítás) felügyelet, a csoportkísérés, védett értékeink bemutatásában aktív részvétel.

A területekre előírt vadgazdálkodási éves terv 350 nagyvad elejtésére kötelezte Igazgatóságunkat a vadállomány megfelelő szintre történő létszám apasztása érdekében.

Az állomány szakképzettsége megfelelő, 20 fő szakirányú felsőfokú, 6 fő szakirányú középfokú végzettségű.

Valamennyi természetvédelmi őr rendelkezik mobiltelefonnal. A 26 természetvédelmi őrből 17 főnek van szolgálati önvédelmi maroklőfegyvere, mindenkinek van önvédelmi gáz spray-je. A szolgálati fegyverek állapotát, tárolását folyamatosan ellenőriztük. 17 fő szolgálati gépjárművel látja el feladatát, két fő munkáját segíti motorkerékpár. A mindenki számára megállapított kilométerkeret nagysága 1.000 és 2.500 km között változik. A szolgálati gépjárművek folyamatos cseréje, évente egy-két jármű beszerzése szükséges.

A 2008. évben is sikerült az Őrszolgálat eszközállományát fejleszteni saját beszerzések révén. Korábbi hiányosságainkat pótolandó GPS-eket, távcsöveket és digitális fényképezőket vásároltunk, az új kollégákat folyamatosan látjuk el eszközökkel. Elmondhatjuk, hogy a szükséges eszközök megfelelő számban és minőségben rendelkezésre állnak, a jövőben első sorban folyamatos minőségi cserékre van szükség.

A 2008. év megkímélte Igazgatóságunkat a nagyobb havariáktól; nem volt madárinfluenza, jelentősebb hal- és madárpusztulás, tűzeset.

Felerősödő napi problémánkká vált az engedély nélküli terepmotorozás, quadozás. A két alkalommal szervezett közös akció - rendőrökkel és erdészekkel - nem hoztak eredményt. A helyi médiákban többször tájékoztattunk e tevékenységgel kapcsolatban is.

# Bemutatás, oktatás

| Szálláshelyek nemzeti park igazgatósági működtetésben (2008) |  |
| --- | --- |
| Szállóvendégek száma (fő) | 2.692 |
| Vendégéjszakák száma (fő) | 6.497 |

| Név | Cím | Férőhely | Állapot rövid leírása | Vendég-éjszaka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Erdők Háza | Bakonybél Szent Gellért tér 9. | 18 | Turistaszállás (konyha, tusoló) | 1.275 |
| Tihanyi Levendula Erdei Iskola | Tihany | 28 | Kulcsosház, melegítő konyha | 1.246 |
| Vönöczky Schenk Jakab Kutatóház | Fenékpuszta | 12 | Csak kutatók és minisztériumi, nemzeti parki dolgozók részére | 240 |
| Erdőismereti Oktatóbázis | Bakonybél Szent Gellért tér 9. | 31 | Kulcsosház, melegítő konyha | 2.305 |
| Diás-sziget | Fenékpuszta | 7 | Csak kutatók és minisztériumi, nemzeti parki dolgozók részére | - |
| Park Villa | Csopak | 31 | Konferencia és szállás | 1.431 |

Az Igazgatóság turisztikai hasznosítási koncepciója meghatározza a turisztikai tevékenység hosszú távú stratégiáját, jövőképét. A BfNPI turisztikai bemutatóhelyei a Balatonhoz látogató belföldi és külföldi vendégek számára gyakori kirándulási célpontok. A nemzeti park bemutatóhelyei beépültek a balatoni turisztikai kínálatba, a régióban egyre több utazási iroda propagálja a nemzeti parkot kiegészítő programként.

Az Igazgatóság kiajánlja oktatási programját az iskoláknak, ezzel hatékonyabbá és sokszínűvé téve a környezeti nevelői munkát. A Parkba szervezetten érkező ifjúsági csoportok számára biztosítjuk a megfelelő színvonalú oktatási környezetet, mind a felszerelt oktató helyiségek, mind pedig a szabadtéren és a bemutatóhelyeken alkalmazott bemutató módszerek, eszközök által. Az előadásokat, foglalkozásokat megfelelően képzett, elhivatott szakemberek tartják. A helyi vállalkozókkal, intézményekkel való együttműködés révén biztosított a helyszíni programok során az elszállásolás és az étkeztetés is.

Általános cél: Elsősorban a nemzeti park területén található természeti és kulturális értékek bemutatása, ennek során természetbarát szemlélet kialakítása. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park területére milliós nagyságrendű látogató érkezik. Ennek egy részét iskoláskorú csoport teszi ki. Az Igazgatóság oktatási tevékenységét elsősorban az általános iskolásokra – erdei iskola programon keresztül – lehet legnagyobb hatékonysággal építeni. A Tihanyi-félszigeten az erdei iskolának helyet adó épület a félsziget nyugati felén, az erdőben található, a Lóczy-Gejzír Ösvény útvonalán, a természeti programok biztosítására kiváló helyszín. A terület 1952-es védetté nyilvánítása óta természetvédelmi őrházként, kutatóházként funkcionált. Jelenleg 25 férőhellyel működik október végéig. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 2002-óta, évről évre megújított együttműködési megállapodás keretében dolgozik együtt egy helyi vállalkozóval. Az együttműködés harmonikus. A Tihany Tourist Kft. Magyarországon az elsők között minősítette erdei iskola programját, amely még 2007-2008-as tanévre biztosította a minősített szolgáltatást a félszigeten Tihanyi Erdei Iskola néven. Az együttműködésre azért is volt nagy szükség, mert az erdőn a száraz 2003-as évben több hónapra kiapadt a forráskút. Így a tervezhetőség miatt szükségessé vált Tihany faluban szállás biztosítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságtól erdei iskola programot kérők számára. 2008 év folyamán az Igazgatóság Tihanyi Levendula Erdei Iskola néven minősítette szolgáltatását alsó- és felső tagozatos diákok számára. A biztos vízbázis kialakítására, egyéb fejlesztésre pályázatot adott be. A Tihanyi Levendula Erdei Iskola Infrastrukturális fejlesztése KEOP-3.3.0 pályázatból az év során, az erdei iskola épület fűtés-, víz- és biztonságtechnikai rendszere kerül korszerűsítésre. 2008 év során, az erdei iskola programban 35 terepi modult biztosítottunk 355 gyermek számára.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Bakonybeli Erdőismereti Oktatóbázisa és Kismesterségek Házában (2002. indító év) 2003-ban 31-fős szálláshelyet alakított ki, így komplexen (szállás és program) szolgálja az erdei iskola ügyét. Az épület jelentős infrastrukturális fejlesztésen esik át a 2008-as KEOP 3.3.0 pályázati forrás alapján. A 2007-ben az oktatóközpont 55, míg 2008-ban 44 erdei iskolás csoportot fogadott. A tanév során erdei iskolaként fogadja az ország minden részéről az idelátogató diákokat. A napi programok során a gyerekek megismerkednek a Bakony élővilágával, földtörténetével, kultúrtörténetével és a térséghez kötődő kismesterségekkel is. A 6-10 és 10-16 éves korosztályok számára kidolgozott erdei iskolás programunk 2005-2008 között minősített erdei iskolás szolgáltatás címet kapott, és az ezt igazoló harkály embléma viselésére jogosult. A minősítés meghosszabbítása folyamatban van, így előre láthatólag 2009-2012 között folyatható a minősített szolgáltatás.

### Bemutatóhelyek

| Bemutatóhely neve |  | Fizetős látogatók (fő) | Nem fizetős látogató (fő) | Összesen (fő) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Erdők Háza, Bakonybél | 4.661 | 110 | 4.771 |
| 2 | Arborétum, Zirc | 32.058 | 323 | 32.381 |
| 3 | Lóczy-barlang, Balatonfüred | 16.859 | 55 | 16.914 |
| 4 | Hegyestű Geológiai Bemutatóhely, Monoszló | 36.518 | 745 | 37.263 |
| 5 | Major, Salföld | 33.849 | 515 | 34.364 |
| 6 | Tapolcai-tavasbarlang | 108.372 | 2.211 | 110.583 |
| 7 | Kotsy-vízimalom, Zalaszántó | 4.100 | 0 | 4.100 |
| 8 | Csodabogyós-barlang, Balatonederics | 2.854 | 10 | 2.864 |
| 9 | Bivalyrezervátum, Kápolnapuszta | 48.821 | 894 | 49.715 |
| 10 | Fekete I. Emlékszoba, Matula k., Diás-sziget | 505 | 5 | 510 |
| 11 | Tájház, Vörs | 577 | 0 | 577 |
| 12 | Szentgáli-kőlik barlang | 305 | 0 | 305 |
| Regisztrált látogatók összesen: |  | 289.425 | 4.868 | 294.293 |

Az Igazgatóságnak jelenleg nincs önálló látogatóközpontja, így a mozaikosan elhelyezkedő bemutatóhelyek próbálják részben ezt a feladatot is ellátni.

A barlangi kalandturizmus újabb lehetőségeként május 1-én, a Szentgáli-kőlik barlang megnyílt a turisták számára. A föld alatti időutazás során az érdeklődők bepillanthatnak a négy évezrede itt élt elődeink életébe.

A Zirc Arborétumban saját forrásból az ajánlott útvonalon tájékoztató táblákat helyeztük el, amely a Madarak és Fák Napja alkalmából került felavatásra.

## Látogatottság

| Bemutatóhely neve |  | Fizetős látogatók (fő) | Nem fizetős látogató (fő) | Összesen (fő) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szakvezetéses túra, nyílt túra |  | 13.440 | 3.360 | 16.800 |
| Nyílt nap, jeles nap, saját szervezésű rendezvény |  | 500 | 7.150 | 7 7.650 |
| Erdei iskolai program Bakonybél, Tihany |  | 780 | 0 | 780 |
| Egyéb: | természetvédelmi tábor Bakonybél, Tihany | 56 | 1 | 57 |
|  | fotózás leskunyhóból a Kis-Balatonon | 13 | 0 | 13 |
|  | csónaktúra a Kis-Balaton területén | 63 | 37 | 100 |
|  | kerékpárkölcsönzés Csopakon | 16 | 0 | 16 |
| Regisztrált igénybevevők összesen: |  | 14.792 | 10.511 | 25.303 |

Az Igazgatóság szolgáltatásai:

- Szakvezetés: Nemzeti Parkunk nyitott a látogatók számára, egy terület kivételével: a Kis-Balaton fokozottan védett terület, ahova csak külön engedéllyel és az Igazgatóság által biztosított szakvezetővel lehet belépni. A park további területeinek alaposabb, igényesebb megismeréséhez kérésre szakvezetést biztosítunk.

- Csónakázás a Kis-Balatonon.

- Természetfotózás lessátorból a Kis-Balatonon

- Overallos kalandtúra Balatonedericsen a Csodabogyós-barlangban és Szentgálon a Kőlik-barlangban

- Szálláshelyek: Csak előzetes bejelentésre vehető igénybe.

- Kerékpár kölcsönzése: Csopakon 22 db kerékpár.

Pályázatok:

- PaNaNet – Burgenlandi és nyugat-dunántúli természetvédelmi területek hálózata (2007-2013 közötti Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program, 3. Célkitűzés)

- Erdei iskola Bakonybél (KEOP 3.3.0-2008-0015. Infrastrukturális fejleszés)

- Erdei iskola Tihany (KEOP 3.3.0-2008-0030. Infrastrukturális fejleszés)

- Turisztikai kiadvány (2008-TU-BALATON-3-08-04-29 „de minimis” támogatás az Igazgatóság bemutatóhelyeit népszerűsítő mini leporellóhoz)

## Környezeti nevelési intézkedések

Programjainkkal sikerült a társadalom széles rétegéhez eljutni az óvodásoktól kezdődően a nyugdíjas klubokig..

| Esemény | Helyszín | Résztvevők száma |
| --- | --- | --- |
| Bakony-Balaton Geopark vetélkedő | Balaton-felvidék, Zánka, Nemesgulács | 59 csapat (177 diák + 59 nevelő) |
| Környezeti nevelés a természetben, avagy a környezettudatos életmódra nevelés eszközeinek alkalmazási lehetőségei a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területein, az ember és környezetének viszonyai alapján. (60 órás akkreditált tanártovábbképzés). | Balaton-felvidék, Magas-bakonyi TK, Csopak | 13 fő |
| Madarak és Fák Napja – tanösvény avatás | Zirc Arborétum | 150 fő |
| Minősített erdei iskolai szolgáltatás | Bakonybél (Oktatóközpont) | 400 fő |
| Természeti értékeink előadássorozat | Balaton-felvidéki intézmények, erdei iskolák, táborok, óvodák, nyugdíjas klubok stb. | 1000-2000 fő |
| Szakvezetések biztosítása iskolák, egyetemek, kiránduló csoportok részére | Kis-Balaton, Balaton-felvidék, Magas-bakonyi TK | 1000 fő |
| Vízvizsgálat, előadás, tanösvény bemutatás Óvodáknak/Zöld Óvodáknak | Csopak, Igazgatóság | 500 fő |
| Nyári táborok, napközis táborok | Bakonybél, Tihany | 60 fő |
| Továbbképzésen való részvétel (BISEL, ADOBE) | Sopron, Bp | 5 fő |
| KEOP 3.3.0 pályázati forrás nyerése Erdei iskola témában a Bakonybélben és Tihanyban – infrastrukturális fejlesztésre | Bakonybél, Tihany | - |

# Ellenőrzés

| No. | Ellenőrzést elrendelő szervezet | Ellenőrzést végző szervezet | Típusa/célja | Fontosabb megállapítások, intézkedések rövid ismertetése |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BfNPI igazgató | Belső ellenőr | Rendszerellenőrzés/ Biomonitoring vizsgálata a BfNPI gyakorlatában | Szükséges a kutatóktól több ajánlat bekérése, a szerződések ismételt áttekintése. Teljesítmény igazolás rendszerének változtatása, szakmai jelentés készítésének előírása. |
| 2. | BfNPI igazgató | Belső ellenőr | Teljesítményellenőrzés/A BfNPI gépjármű üzemeltetésének hatékonyság vizsgálata | Az Igazgatósági gépjárművek esetében a gépjárművek üzemanyag felhasználási normájához képest a tényleges átlagos fogyasztás kiértékelését javasolja. |
| 3. | BfNPI igazgató | Belső ellenőr | Szabályszerűségi ellenőrzés/a BfNPI gépjármű üzemeltetés vizsgálata | Javaslat a gépnaplók vezetése alkalmazásának áttekintésére. - A „Gépjárművek Üzemeltetésének Szabálytatának ” felülvizsgálatát meg kell tenni. - A menetlevelek kitöltési a fegyelmének javítását, a leadott menetlevelek pontos kitöltöttsége leadáskori ellenőrzésének tovább javítását, szigorítását a vezetőnek be kell tartatnia. - A gépjármű üzemeltetés 1 km – re jutó havi kiadásainak összegei megállapításánál az értékcsökkenési leírás szerepeltetését is be kell foglalni. |
| 4. | BfNPI igazgató | Belső ellenőr | Szabályszerűségi ellenőrzés/a BfNPI IMI program üzemeltetés vizsgálata | A személyi üzemeltetési kockázat csökkentése érdekében (a lehetőségekhez mérten) más személy betanítása, illetve időleges bevonása az „IMI” rendszer és kapcsolódó rendszereinek üzemeltetési feladatainak ellátásába. |
| 5. | BfNPI igazgató | Belső ellenőr | Hatékonyság ellenőrzés/a BfNPI Park Villa üzemeltetés vizsgálata | A marketing tevékenység fokozása és reklámlevelek kiküldése a lehetséges partnerek felé. |
| 6. | BfNPI igazgató | Belső ellenőr | Szabályszerűség ellenőrzés/a BfNPI a haszonbérleti szerződések vizsgálata | A haszonbérleti szerződések előkészítése, illetve alkalmazandó árainak kialakítása során javasolja a konkrét árképzést rövid formában dokumentálni. - Javasolja a haszonbérleti szerződések - földhivatal általi - bejegyzése figyelési rendszerének kialakítását. |
| 7. | APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága | APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága | A Salföldi Major bemutatóhelyen történt próbavásárlás (nyugtaadási kötelezettség teljesítése) | A nyugtaadási kötelezettségnek a BfNPI eleget tett. A bemutatóhelyeken használt szigorú számadású nyomtatványokról a helyszínen nyilvántartást kell vezetni. |
| 8. | BfNPI | Munkavédelmi felügyelő | Munkavédelmi ellenőrzés, tűzvédelmi ellenőrzés | Rendben lezajlott, az oktatásról, ellenőrzésről jegyzőkönyv készült, az érintésvédelmi felülvizsgálat folyamatban van. |
| 9. | BfNPI igazgató | Pénzügyi és Számviteli Osztály Turisztikai és Oktatási Osztály | Témavizsgálat, FEUVE rendszer kockázatelemzése szerint | Turisztikai, gazdálkodási témákban és a bemutatóhelyeken átfogó vizsgálat történt melyről jegyzőkönyvek készültek. |
| 10. | Európai Bizottság | Az Európai Bizottság Külső Monitorozó Szerve (Astrale) | LIFE pályázat területi ellenőrzése. | Észrevételek és javaslatok érkeztek a projekt hatékonyabb lebonyolításához. |

# Fontosabb célkitűzések a következő évre (munkaterv)

Védett természeti terület hálózat kialakításának folytatása

- A természetvédelmi kezelési terv elkészülte után, illetve azzal párhuzamosan kell lebonyolítani a védetté nyilvánítási eljárást.

| A tervezési terület neve | Védettségi státusz | Határidő |
| --- | --- | --- |
| Balaton-felvidéki (II. ütem) | NP tervezett | 2009. aug. 31. |
| Marcal menti TK | TK tervezett | 2009. ápr. 30. |
| Mórichelyi halastavak | TT tervezett | 2009. máj. 31. |
| Remetekert Erdőrezervátum | TT tervezett | 2009. máj. 31. |
| Vaskereszt Erdőrezervátum | TT tervezett | 2009. nov. 30. |
| Zalakomári madárrezervátum TT és bővítése (Csörnyeberek ER) | TT részben tervezett | 2009. ápr. 30. |

Kezelési tervek, természetvédelmi tervek kidolgozása

- A természetvédelmi kezelési terveket a 3/2008. (II. 5.) KvVM rendeletben és a 9/2008. (K. V. Ért. 8.) KvVM utasításban foglaltak alapján kell elkészíteni.

| A tervezési terület neve | Védettségi státusz | Határidő |
| --- | --- | --- |
| Balaton-felvidéki - Tihany-félsziget - Pécselyi-medence - Káli-medence - Tapolcai-medence - Keszthelyi-hegység - Kis-Balaton - Balatoni nádasterületek | NP | 2009. aug. 31. - 2009. máj. 31. - 2009. máj. 31. - 2009. máj. 31. - 2009. máj. 31. - 2009. máj. 31. - 2009. máj. 31. - 2009. máj. 31. |
| Balaton-felvidéki (II. ütem) | NP tervezett | 2009. júl. 31. |
| Balatonfüredi erdő | TT | 2009. júl. 31.(BfNP II. ütemmel együtt) |
| Darvas tó lefejtett bauxitlencse | TT | 2009. márc. 31. |
| Farkasgyepűi kísérleti erdő | TT | 2009. ápr. 30. |
| Fenyőfői ősfenyves | TT | 2009. máj. 31. |
| Hévízi-tó | TT | 2009. márc. 31. |
| Marcal menti TK | TK tervezett | 2009. márc. 31. |
| Mórichelyi halastavak | TT tervezett | 2009. márc. 31. |
| Sárosfői Halastavak | TT | 2009. febr. 28. |
| Somló | TK | 2009. febr. 28. |
| Sümegi Mogyorósdomb | TT | 2009. jún. 30. |
| Szentgáli tiszafás | TT | 2009. márc. 31 |
| Tapolcafői-láprétek | TT | 2008. folyamatos |
| Vaskereszt Erdőrezervátum | TT tervezett | 2009. márc. 31. |

Vagyongazdálkodás

- Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv. előírásának megfelelően a vagyonkataszteri új program telepítése, adatállományának egyeztetése, hibák javítása. (a vagyonkezelői szerződéshez igazítva

- A zalavári bivaly állomány legeltetési rendjének kidolgozása, bonyolítása, új legelőszakaszok kiépítése, legeltetett területek folyamatos kezelése.

- KEOP pályázati források megnyílása esetén pályázatok készítése mezőgazdálkodási és erdőgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése témában.

Vadgazdálkodás

- A vadgazdálkodási egységek éves vadállomány becsléseinek, következő éves vadgazdálkodási terveinek és éves vadgazdálkodási jelentéseinek elkészítése, trófeás vad és vadkár-összesítő, valamint a 2008/2009. évi mérleg (kiadás-bevétel) elkészítése.

- Az Igazgatóság vadgazdálkodási egységeiben a vadkárelhárító vadászatok szükség szerinti irányítása.

Erdőgazdálkodás, az erdők természetvédelmi funkciójának erősítése

- A saját kezelésű erdők állományának felmérése, az erdőgazdálkodói státusz rendezése.

- Védett és védelemre tervezett erdőkre vonatkozóan az erdőadattár folyamatos karbantartása. /Ez a feladat a körzeti erdőtervezéssel párhuzamosan folyik./

Természetvédelmi kezelés és fejlesztés, élőhely- és tájrehabilitáció

- A Kis-Balaton II. ütem befejezésével kapcsolatos koordinációs, egyeztetési feladatok ellátása.

- A „Láprétek, gyepek és fáslegelők természetvédelmi értékeinek védelme és vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” című KEOP 3.1.1 projekt I. fordulója dokumentációjának elkészítése (RMT, CBA, engedélyes tervek, hatósági engedélyek).

- A BfNPI által elnyert LIFE06 NAT/H/000102 számú projekt bonyolítása

| - Feladat | - Akció | - Határidő |
| --- | --- | --- |
| - 2 nyelvű tájékoztató füzet kiadása (1000 pld.) | - E.2 | - 2009. 03. 30. |
| - Területi munkák (invazív + gyep) – 3. szakasz | - D.1 - D.2 | - 2009. folyamatos |
| After-LIFE kezelési terv | - F.4 | - 2009.12.15. |

Természeti értékek és területek felmérése

- LIFE07 NAT/H/000321, A.1 akció: A projektterület előzetes felmérése a Natura 2000 fajok és élőhelyek tekintetében (2009. 02. – 2010. 09.: Élőhely-térkép (különös tekintettel az invazív fajokra). Ponttérkép a jelölő fajokról. Jelölő madárfajok. Denevér előfordulások. Ürgefelmérés. Gerinctelen felmérések.)

Természetvédelmi célú monitorozás (NBMR + egyéb)

- Biodiverzitás-monitorozó program: NBmR-programban szereplő feladatok alapján a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 2009. évi monitorozó programjának összeállítása, a kutatási tevékenység megszervezése, ill. részvétel bizonyos programokban.

- Elnyert LIFE pályázat (LIFE06 NAT/H/000102) alapján végzendő monitorozás.

- A Kis-Balatonon folyó monitorozó-kutató tevékenység koordinálása, felügyelete szintézisjelentés elkészítése, részvétel egyes kutatásokban.

- A kerecsensólyom védelme a Kárpát-medencében c. LIFE pályázat (LIFE 06 NAT/H/4096) 2008. évre tervezett tevékenységeinek végrehajtása.

Kapcsolattartás, az önkormányzatok és a társadalmi szervezetek bevonása a természetvédelmi feladatok ellátásába

- Min. 2 db NGO találkozó megszervezése a BfNPI működési területén található, természetvédelemmel (is) foglakozó társadalmi szervezetek számára.

Általános tájvédelem és az egyedi tájértékek kataszterezése, védelmük biztosítása

- Az egyedi tájérték kataszterezéssel kapcsolatos hallgatói munkák koordinálása. Az Igazgatóságnál meglévő egyedi tájérték felmérések rendszerezése, nyilvántartásának és jóváhagyásának előkészítése. A közreműködő egyetemekkel, érintett önkormányzatokkal folyamatos együttműködés biztosítása.

Védett és veszélyeztetett fajok állományainak megőrzése, fajmegőrzési programok

- Kerecsen LIFE program fajmegőrzési feladatainak koordinálása, végrehajtása.

- LIFE07 NAT/H/000321 C.3 akció: A kerecsensólyom populációja növekedésének és a fészkelésének ösztönzése (2009. 07. – 2010. 03. 5 db műfészek telepítése, 2009. 07. - 2010. 12. 3 helyen ürgetelepítés).

Barlangok és földtani-felszínalaktani értékek megőrzése

- A KEOP forrásból származó pénzeszközök beruházás jellegű, élettelen értékek megóvását, természetvédelmi célú fejlesztését segítő felhasználásának megtervezése; a pályázati anyag összeállítása, szakmai koordinálása.

Természetvédelmi információs és nyilvántartási rendszerek fenntartása, fejlesztése

- A BfNPI Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) kialakítása. Együttműködés a KvVM szakembereivel, illetve az adatgyűjtő és -kezelő szoftvert készítő tender győzteseivel. A helyi munkák (karbantartás, adatbevitel, validálás, stb. szervezése). Esetleges egyéb erőforrások bevonása (pl. új ember, külsős vállalkozó) lehetőségének vizsgálata.

EU Natura 2000 hálózat kialakítása

- A Natura 2000 monitorozás megszervezése, koordinálása.

EU Víz Keretirányelv

- Nemzeti Vizes Élőhely adatbázis létrehozásához és a VKI hazai megvalósításával kapcsolatos feladatok.

- A VKI-hez kapcsolódó vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési feladatok szervezése

Védett természeti területek bemutatása, ismeretterjesztés

- A Badacsony tanösvény teljes felújítása.

- Az új bemutatóhelyként megnyitásra tervezett Várpalotai Homokbánya Természetvédelmi Terület hasznosításának megtervezése, a vállalkozói szerződés megalkotása, a kapcsolódó promóciós anyagok (prospektus stb.) elkészítése. A terület kertészeti karbantartásának koordinálása.

- Vízitúra bázis (kikötőhely kialakítás) szervezése, ügyintézése Alsó-Szemenyén, a PaNaNet pályázat keretén belül.

- Vendégváró Nemzeti Parkok hete rendezvényei koordinálása, a Kultúra Éve jegyében című konferencia megszervezése

Környezeti nevelés, oktatás, szemléletformálás, PR

- „Erdei iskolai programok lebonyolítása Tihanyban. A Tihany Tourist által szervezett csoportok számára szakmai programok biztosítása.

- „Ember és környezet” 60 órás akkreditált pedagógus továbbképzés megszervezése a Bakonybéli Oktatóközpontban.

- Az Európai Geoparkok Hálózatának tagságára pályázó Bakony–Balaton Geopark nevezési dokumentációja összeállításának megszervezése, a megalapozó dokumentáció elkészítésére vonatkozó szerződések megkötése. Az érintett önkormányzatokkal, civil szervezetekkel aláírandó együttműködési megállapodás előkészítése.

Kiadványok, honlap elkészítése, folyamatos aktualizálása

- Közérdekű adatok elektronikus közzétételének koordinálása, az adatok feltöltése a www.bfnpi.hu honlapra és a www.kozadat.hu honlapra

- Kotsy-vízimalom foglalkoztató munkafüzet kidolgozása.

Az Igazgatóság feladatainak ellátásához szükséges fejlesztések (beruházás, felújítás)

- Tihany Levendula Ház pályázati anyag összeállítása a második pályázatra (kiállítás tervezés, belsőépítészet, stb. koordinálása)

- Tapolcai-tavasbarlang felszíni fejlesztésének megpályázása, amennyiben kiírásra kerül a ROP.

- PaNaNet pályázatban foglaltak folyamatos végrehajtása

- A Bakonybéli Erdőismereti Oktatóbázis infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatos KEOP pályázat megvalósítása.

- A Tihanyi Levendula Erdei Iskola Infrastrukturális Fejlesztése című KEOP pályázat megvalósítása

- Zirc, Arborétum fejlesztésére elnyert KEOP pályázat első szakaszának lebonyolítása, koordinálása és a szükséges mértékben tervezés végzése. A második pályázati forduló dokumentációinak elkészítése. A II. pályázati forduló eredményének függvényében a megvalósítás, kivitelezés előkészítése és megkezdése.

Pénzügyi és gazdasági ügyvitel, munkaügyi feladatok

- A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló törvény végrehajtása érdekében felkészülés a törvény végrehajtására, ennek érdekében a KvVM által kiadott feladatok ellátása, koordinálása, adatszolgáltatás.

- A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló törvény rendelkezéseinek, valamint az Igazgatóság szervezeti besorolásának ismeretében közreműködés az Igazgatóság új alapító okiratának elkészítésében. A vonatkozó jogszabályok, és alapító okirat előírásainak megfelelően az Igazgatóság új Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítése, és felterjesztésre történő előkészítése.

Természetvédelmi őrszolgálati munka koordinálása

- Hatósági tábla nyilvántartások elkészítése, fokozottan védett területek kitáblázása a kiegészítő táblákkal, megrongált, ellopott táblák pótlása cseréje.

- Polgári természetőr munka felülvizsgálata, szerződések megújítása, igazolványok cseréje.

- Félévente igazgatósági őri értekezlet összehívása tematikájának megtervezése.

Az intézmény működőképességének helyzete

Az Igazgatóság feladatainak ellátásához a költségvetési támogatás, a támogatás értékű bevételek, az átvett pénzeszközök és az intézményi saját bevételek biztosítanak forrást. A napi működéshez szükséges kiadások mértéke évről-évre növekszik. Ennek okai:

1. inflációs hatások;

2. a döntően saját bevételből megvalósított folyamatos beruházások indukálta növekvő működési ráfordítások;

3. az eszközpark pótlását szolgálni hivatott beruházások elmaradása miatt a karbantartási, javítási kiadások folyamatos emelkedése;

4. jelenleg futó pályázatainkhoz (LIFE, LIFE+, KEOP, KDOP, PanaNet) az intézményi önrész, illetve az utófinanszírozásból eredő kiadás-bevétel időbeli (akár évek közötti) elcsúszása.

2008. év az Igazgatóság gazdálkodása szempontjából a szezonalítást leszámítva kiegyensúlyozott esztendőnek bizonyult. Elmondhatjuk, hogy a 2008. évi gazdálkodás során sikerült megvalósítani azt a stratégiai célt, hogy az Igazgatóság fejlődése beruházásokkal biztosított legyen, és ne kizárólag a napi működési kiadások emésszék fel többletbevételeinket. A beruházások célja általában olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek illeszkednek az Igazgatóság alapfeladataihoz és hozzájárulnak a működési bevételeink távlati növeléséhez. A pályázati fejlesztések jelentős többletforrást biztosítanak, de a finanszírozás többletforrást igényel (önrész biztosítása), továbbá a pályázatok pénzügyi és szakmai bonyolítása az egyes projektekben közreműködők számára jelentős többletmunkával jár, mely humán erőforrásaink bővítését igényli.

Igazgatóságunk kiegyensúlyozott gazdálkodását évről évre komoly erőfeszítések árán sikerül fenntartanunk. Pénzügyi helyzetünk továbbra is stabil maradt, azonban a dologi kiadások alultervezése miatt az év során voltak olyan időszakok, amikor a likviditásmenedzsmentre – a bevételek szezonalítása miatt – komoly figyelmet kellett fordítanunk.

Az Igazgatóság 2008. évi költségvetéséről elmondható, hogy eredeti (év eleji) főösszege 520.558 eFt volt, amely a 2007. évi 473.020 eFt-hoz képest 47.538 eFt-tal (+10,1%) növekedett.

Fizetési határidőn túli pénzügyi kötelezettségek 2008. XII. 31-én

2008. év végén Igazgatóságunk 1.435 eFt lejárt határidejű szállítói tartozást tartott nyilván, melyek pénzügyi kiegyenlítése a 2008. évi intézményi költségvetési beszámoló készítésének időpontjáig megtörtént.

Igazgatóságunk az állammal szembeni kötelezettségeit (ÁFA, SZJA, munkaadókat és munkavállalókat terhelő járulékok, rehabilitációs hozzájárulás stb.) az év folyamán határidőben teljesítette.

2.) Előirányzatokkal való gazdálkodás

Az előirányzatok és évközi változások hatáskörönkénti (Kormány, fejezet, intézmény) levezetése

Eredeti előirányzat:	520.558 eFt

Módosított előirányzat:	824.034 eFt

Előirányzat változás:	303.476 eFt

Ebből:

Kormányzati hatáskörben 	27.489 eFt

Fejezeti hatáskörben 	33.289 eFt

Intézményi hatáskörben 	242.698 eFt

|  | Előirányzatmódosítás hatásköre |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiemelt előirányzat megnevezése | Kormány (eFt) | Fejezeti (eFt) | Intézményi (eFt) |
| Személyi juttatások | 20.897 | 1.653 | 30.054 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 6.592 | 529 | 3.155 |
| Dologi kiadások | 0 | 21.303 | 127.434 |
| Intézményi beruházások | 0 | 8.304 | 69.447 |
| Felújítások | 0 | 0 | 12.608 |
| Támogatás értékű felhalmozási kiadások | 0 | 1.500 | 0 |
| Összesen: | 27.489 | 33.289 | 242.698 |

Személyi juttatások

A személyi juttatások kiemelt előirányzat keretében végrehajtott 20.897 eFt összegű kormány hatáskörű előirányzat módosítás a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi részlete kifizetésének (6.769 eFt) fedezetére, a közszféra területén dolgozók 2008. évi illetményemelésének fedezetére (8.847 eFt), a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak egyszeri keresetkiegészítésének fedezetére (2.380 eFt) a prémium évek programban résztvevő ill. a különleges foglalkoztatási állományba került munkavállalók munkabérének fedezetére (2.901 eFt) a központi költségvetésből átcsoportosított összeg.

Az 1.653 eFt felügyeleti hatáskörű előirányzat módosítás a „Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása” (10/2/40) fejezeti kezelésű előirányzatból LIFE pályázatok önrészére átcsoportosított összeg.

A 30.054 eFt összegű intézményi hatáskörű előirányzat módosításból 5.086 eFt a 2007. évi előirányzat maradvány igénybevétele, amely áthúzódó személyi jövedelemadó jogcímen az APEH részére befizetésre került. 5.720 eFt az Igazgatóság többletbevételeinek terhére, a szezonálisan, határozott időre alkalmazott munkavállalók bérének, 6.420 eFt a Szociális és Munkaügyi Minisztérium előző évi maradványának átvétele terhére, ill. 10.064 eFt az SzMM-től kapott támogatás értékű működési bevételből a közmunka programban alkalmazott munkavállalók bérköltségének kifizetésére, 970 eFt az Ember-Mura pályázat elkészítésében résztevevők, továbbá 1.794 eFt a LIFE pályázatokban résztvevők személyi juttatásaira került előirányzatosításra.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat keretében végrehajtott 6.592 eFt összegű kormány hatáskörű előirányzat módosítás a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi részletét (2.166 eFt), a közszféra területén dolgozók 2008. évi illetményemelését (2.774 eFt), a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak egyszeri keresetkiegészítését (761 eFt), a prémium évek programban résztvevő ill. a különleges foglalkoztatási állományba került munkavállalók munkabérét ( 891 eFt) terhelő TB járulékok kifizetéséhez szükséges, a központi költségvetésből átcsoportosított összeg.

Az 529 eFt felügyeleti hatáskörű előirányzat módosítás a „Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása” (10/2/40) fejezeti kezelésű előirányzatból LIFE pályázatok önrészére átcsoportosított összeg.

A 3.155 eFt összegű intézményi hatáskörű előirányzat módosításból 1.152 eFt a 2007. évi előirányzat maradvány igénybevétele, amely áthúzódó nyugdíjbiztosítási járulék jogcímen az APEH részére befizetésre került.

2 eFt az Igazgatóság többletbevételeinek terhére, a szezonálisan, határozott időre alkalmazott munkavállalók munkabérének TB járulékaira ill. 1.414 eFt a Szociális és Munkaügyi Minisztérium előző évi maradványának átvétele terhére, ill. 3 eFt az SzMM-től kapott támogatás értékű működési bevételből a közmunka programban alkalmazott munkavállalók TB járulékainak kifizetésére , 10 eFt az Ember-Mura pályázat elkészítésében résztevevők, továbbá 574 eFt a LIFE pályázatokban résztvevők személyi juttatásaira került előirányzatosításra.

került előirányzatosításra.

Dologi kiadások

A dologi kiadások kiemelt előirányzat keretében végrehajtott 21.303 eFt összegű felügyeleti hatáskörű előirányzat módosítás a „Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program” (10/2/12) fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosított 3.000 eFt-ot, a „Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása” (10/2/40) fejezeti kezelésű előirányzatból LIFE pályázatok önrészére átcsoportosított 10.403 eFt-ot, az „Országos Környezeti Kármentesítő Program végrehajtása” (10/2/39) fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosított 7.000 eFt-ot, a Balaton halfaunisztikai monitorozása céljából átcsoportosított 500 eFt-ot, a „Természetvédelmi kártalanítás” (10/2/35) fejezeti kezelésű előirányzatból a nyári lúd riasztás költségeinek megtérítésére átcsoportosított 400 eFt-ot tartalmazza.

A 127.434 eFt összegű intézményi hatáskörű előirányzat módosításból 1.036 eFt a 2007. évi előirányzat maradvány igénybevétele, amely a 2007. évről áthúzódó szállítói számlák pénzügyi kiegyenlítésével került teljesítésre.

126.398.- eFt összegű intézményi hatáskörű előirányzat módosítás a működési célra átvett pénzeszközök és támogatás értékű bevételek, valamint a többletbevétel dologi kiadásokra történő előirányzatosítását tartalmazzák.

Intézményi beruházások

Az intézményi beruházások kiemelt előirányzat keretében végrehajtott 8.304 eFt összegű felügyeleti hatáskörű előirányzat módosításból 6.000 eFt a „Természetvédelmi kártalanítás” (10/2/35) fejezeti kezelésű előirányzat terhére a  védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. Tv. hatálya alá tartozó 5 db ingatlan megvásárlására, 2.304 eFt a „Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása” (10/2/40) fejezeti kezelésű előirányzatból LIFE pályázatok önrészére átcsoportosított összeg.

A 69.447 eFt összegű intézményi hatáskörű előirányzat módosításból 25.400 eFt a 2007. évi előirányzat maradvány igénybevétele, melyből Zalaváron 2 db istálló és a hozzájuk kapcsolódó telek, valamint egyéb földterületek kerültek aktiválásra. 44.047 eFt a felhalmozási célra átvett pénzeszközök és támogatás értékű bevételek, valamint a többletbevétel beruházási célra történő előirányzatosítását tartalmazza.

Felújítások

A felújítások kiemelt előirányzat 12.608 eFt összegű intézményi hatáskörű előirányzat módosításból 5.172 eFt a  2007. évi előirányzat maradvány igénybevétele, melyből a Tihanyi Levendula Erdei Iskola felújítása került aktiválásra. 7.436 eFt a működési többletbevételeink felújítási célra történő előirányzatosítását tartalmazza.

Támogatás értékű felhalmozási kiadások

A támogatás értékű felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat 1.500 eFt összegű fejezeti hatáskörű előirányzat módosítás a Badacsonytomaji Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság gépjárművébe beépítendő GPS telefon helymeghatározó és navigációs radarkészülék, valamint notebook beszerzésére átadott támogatás értékű felhalmozási kiadás előirányzatosítását tartalmazza.

Fejezeti kezelésű előirányzatokból előirányzat módosítással, vagy pénzeszköz átadással átvett feladatok felsorolása és teljesítésük ismertetése

| Fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése | Módosított előirányzat | Teljesítés | Maradvány |
| --- | --- | --- | --- |
| Nem feladatfinanszírozásba vont |  |  |  |
| Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program (10/2/12) | 3.000 | 3.000 | 0 |
| Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása (10/2/40) | 14.889 | 14.889 | 0 |
| Természetvédelmi kártalanítás (10/2/35) | 6.400 | 6.400 | 0 |
| Országos Környezeti Kármentesítési Program (10/2/39) | 7.000 | 0 | 7.000 |
| Feladatfinanszírozásba vont |  |  |  |
| - | 0 | 0 | 0 |
| Előirányzatok összesen | 31.289 | 24.289 | 7.000 |

- A „Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program” (10/2/12) keretében zooplankton (rákok, kerekesférgek), kétéltű- és hüllőfauna vizsgálatokat, halfaunisztikai és puhatestű monitorozásokat, kisemlősök élvefogó csapdázását (különös tekintettel az északi pocokra) valamint nádi és nádon fészkelő énekesmadár közösségek vizsgálatát valósítottuk meg a Kis-Balaton területén.

A „Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása” (10/2/40) fejezeti kezelésű előirányzatból a szigligeti Kétöles-patak mentén vízépítési létesítmények (csatorna és talajvízfigyelő kutak 6.876 eFt), élőhely-rekonstrukciós beavatkozások (védett természeti területek ismétlődő kezelése 3.421 eFt), vízszintregisztrálók elhelyezése (1.459 eFt), tájékoztató tábla kihelyezés (237 eFt), engedélyezési tervek készítése, valamint informatikai termék és szolgáltatásbeszerzés valósult meg a Tapolcai-medencében (LIFE 06 NAT/H/000102), továbbá a kerecsen sólyom védelmével összefüggő szakmai feladatok megvalósítására került sor (LIFE 06 NAT/H/4096) LIFE pályázatok keretében.

A „Természetvédelmi kártalanítás” (10/2/35) fejezeti kezelésű előirányzat terhére a  védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. Tv. hatálya alá tartozó 5 db ingatlant vásároltunk 6.000 eFt értékben, valamint ezen előirányzatból fedeztük a nyári lúd riasztás 400 eFt-os költségét.

Az „Országos Környezeti Kármentesítési Program” végrehajtása (10/2/39) fejezeti kezelésű előirányzat terhére szerződést kötöttünk a kevert, veszélyes és kommunális hulladékok okozta környezeti károk felszámolására Kehidakustány és Ordacsehi körzetében. A szerződések teljesítése 2009. évben történik meg.

Az előírt év végi maradványképzési kötelezettség teljesítése, hatása a feladatellátásra. A 2008. évben keletkezett kiadások pénzügyi teljesítésének 2009. évre való átütemezése

Az Igazgatóság számára a felügyeleti szerv kötelező maradványképzési kötelezettséget nem írt elő. Intézményünk 2008-ban 45.804 eFt előirányzat maradvánnyal zárt, melyet részletesen a jelen beszámoló 11. pontja ill. a II/2/A és II/2/B táblázatok tartalmaznak.

A maradványképzés az Igazgatóság szempontjából finanszírozási célokat is szolgál, mivel az intézményi bevételek meghatározó részét képező ökoturisztikai bevételek döntően május hónaptól realizálódnak, így az év első négy hónapjában az intézményi bevételek és a költségvetési támogatás a működési kiadásokat nem fedezik. Az előirányzat maradványhoz kapcsolódó pénzmaradvány az év első időszakát tekintve finanszírozási tartalékot is biztosít.

Ár és belvízvédelmi művek fenntartására Igazgatóságunk nem fordított forrást.

3.) Egyebek

Nemleges.

II. Az egyes előirányzatok részletes bemutatása

#### 1.) Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

# Személyi állomány alakulása

|  |  | Szakképzettség |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | alapfokú | középfokú | felsőfokú | nyelvismeret (fő/nyelvek száma) | továbbképzések, 2008-ben szerzett vizsgák, diplomák |
| dolgozók (fő) | köztisztviselő | 0 | 11 | 48 | 27 fő/3 nyelv | 1 fő közig. szakvizsga; 12 fő LCD nyelvi továbbképzés; 6 fő Tv. őri vizsga; 4 fő fegyver vizsga; további 16 fő különböző (SZJA, TB, bér- munkaügy., turisztikai, stb.) továbbképzéseken vett részt.) |
|  | ügykezelő | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó | 11 | 14 | 0 | 1 fő/1 nyelv | 4 fő szakképzés |
|  | szerződéses | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Összesen | 11 | 25 | 48 | 28 fő/3nyelv | - |

2008. évben az Igazgatóság nyitó létszám-előirányzata 71 fő volt, amely az év folyamán 100 %-ban betöltésre került. Az Igazgatóság 2008. évi munkajogi nyitó létszáma 70 fő, melyből 2 fő prémium évek programban vett részt, 3 fő gyed-en volt. 2008. évben az Igazgatóság záró létszám-előirányzata 71 fő, a munkajogi záró létszáma 84 fő volt, amelyből 1 fő thgyás-en, 2 fő gyes-en, 2 fő gyed-en volt. A nyitó létszám előirányzat 2007-hez képest 7 fővel nőtt, amely létszámkeret emelés a természetvédelmi őrszolgálat bővítését tette lehetővé.

Az év folyamán összesen felvett munkavállalók létszáma 81 fő, az összes leszámoló munkavállaló létszáma 69 fő volt.

A jelentős munkaerő fluktuáció oka, hogy 2008. évben két közmunka pályázat keretében is foglalkoztattunk munkavállalókat. A 2008. január 17-től május 16-ig valamint a június 02-től október 31-ig tartó közmunka pályázat alapján átlagosan 10 fő, illetve 28 fő közmunkás dolgozó foglalkoztatására került sor, mely az év során mindösszesen 43 fő foglalkoztatását jelentette.

A közmunka pályázatok közötti időszakokban határozott időben foglalkoztatott fizikai munkavállalók végezték az állattartással kapcsolatos feladatok nagy részét.

A Tapolcai-tavasbarlang üzemeltetésére az egyedi munkaidő beosztás és a barlangban fennálló radon sugárzás miatt az év folyamán összesen 14 főt alkalmaztunk, melyből 12 fővel határozott idejű munkaszerződést kötöttünk. Jelenleg 1 fő határozott idejű dolgozó van állományban.

A 2007. évi létszámleépítésből adódóan 2 fő prémium évek programban foglalkoztatott munkavállalónk munkaviszonya 2008. év folyamán megszűnt.

A személyi állománnyal kapcsolatban összességében elmondható, hogy a munkavállalók magasan kvalifikáltak, munkaköri feladataik ellátásához megfelelő képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkeznek, a létszám előirányzat azonban az elvégzendő feladatokhoz mérten igen szűkösnek tekinthető.

A létszám szerkezetének változását, szakmai, képzettségi összetételét, a betöltetlen álláshelyeket, a köztisztviselői törvény illetményrendszere által lehetővé tett (+) %-os differenciálást, 2008. XII. 31-i illetménybeállást, továbbá az önkéntes nyugdíjpénztári tagok számát és a részükre 2008. évben nyújtott munkáltatói hozzájárulás összegét a csatolt A jelű tábla tartalmazza.

2.) Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzata a 2007. évi 185.853 eFt-ról 2008-ban 190.697 eFt-ra emelkedett (4.844 eFt-os, 2,6 %-os növekedés). A dologi kiadások előirányzatának minimális emelkedése ellenére is költséghatékony gazdálkodást folytattunk, azonban egyértelmű, hogy az Igazgatóság kiadásai ennél számottevően nagyobb, mintegy 300-310 MFt összegű előirányzatból finanszírozhatóak. 2008-ban az eredeti dologi előirányzat 163 %-át használtuk fel (mintegy 311 MFt-ot), amelyhez képest a 191 MFt-os eredeti előirányzat jelentősen alultervezett. Az intézményi bevételek növelésének (a tervezés során 6 %-os bevételi előirányzat növekedéssel számoltunk) további működési költségvonzata is van (bemutatóhelyeket üzemeltető vállalkozóknak fizetett jutalék, ÁFA befizetés, közüzemi díjak emelkedése), melyek a dologi kiadásaink szintjét tovább növelik.

A dologi kiadások összege 37.476 eFt-tal emelkedett (+14,6 %). A dologi kiadások között a legjelentősebb tételt a szakmai célú szolgáltatások igénybe vétele (53.871 eFt), bemutatóhelyeket üzemeltető vállalkozóknak fizetett díjak és jutalékok (34.932 eFt), a járművek üzemanyagköltsége (27.589 eFt), az ÁFA befizetési kötelezettség (20.910 eFt), az egyéb szolgáltatások (14.249 eFt), a egyéb anyagbeszerzés (8.670 eFt), és a gépjárművek javítási költségei (8.338 eFt) valamint az alkatrészbeszerzések (5.117 eFt) jelentették.

Az egyéb folyó kiadások összege 14.789 eFt-tal (- 47,3 %) közel felére csökkent 2007-hez képest. Ennek nagy része annak tudható be, hogy 2008-ban a saját bevételek utáni 5 %-os központi költségvetési befizetési kötelezettség megszűnt.

A dologi és egyéb folyó kiadások együttesen a 2007. évi 288.752 eFt-ról 311.439 eFt-ra emelkedtek (+22.687 eFt; +7,8 %), mely lényegében megegyezik az inflációs hatásokból eredő költségnövekménnyel.

A meghatározott bevételeket terhelő 5 %-os befizetési kötelezettség elszámolását a csatolt B/1 jelű, a befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség elszámolását a csatolt G jelű tábla tartalmazza.

- 3.) Működési célú pénzeszköz átadás

Az Igazgatóság 2008. évben működési célú pénzeszközt más szerv részére nem adott át.

- 4.) Intézményi beruházási kiadások

Az intézményi beruházási kiadások előirányzatának a 2007. évi 6.010 Ft-os szintje 2008-ban 11.850 eFt-ra növekedett, amely már lehetővé tett kisebb beruházások megvalósítását is.

Beruházási kiadásaink ténylegesen 70,53 MFt-ot tettek ki, mely növekmény forrása döntően intézményi többletbevétel.

Központi beruházási előirányzattal – az előző évekhez hasonlóan - nem rendelkeztünk.

Évközben saját többletbevételünkből 25.200 eFt-ot, 2007. évi maradványunkból 25.400 eFt-ot, az MVH-tól érkezett támogatásból 15.000 eFt-ot, LIFE pályázatból 2.622 eFt-ot, KEOP pályázatból 1.350 eFt-ot, Ember-Mura pályázatból 640 eFt-ot, tárgyi eszköz értékesítésből 1.539 eFt-ot, a fejezettől természetvédelmi kártalanításra kapott 6.000 eFt-ot csoportosítottunk át beruházási előirányzatra. Beruházási előirányzatunk így év végére 89.601 eFt-ra emelkedett, melyből összesen 71.532 eFt-ot költöttünk el 2008-ban, 1.161 eFt-tal (+1,6%) meghaladva a 2007. évi adatot.

A 2007. évi beruházási maradvány két zalavári istálló és egyéb földterületek megvásárlásának fedezetéül szolgált.

Összességében saját bevételeinkből 14,5 MFt-ot fordítottunk földterületek vásárlására.

2008. évben épületeink, építményeink tekintetében a legjelentősebb beruházást a szigligeti Kétöles-patak menti terület LIFE pályázat keretében folytatott élőhely-rekonstrukciója jelentette, melyhez vízépítési létesítmények - csatorna és talajvízfigyelő kutak - készültek összesen 6,8 millió Ft költséggel.

A balatonfüredi a Lóczy-barlang jegypénztárának régi épülete elbontásra került, ill. egy új épület felépítése valósult meg 1.031 eFt értékben.

A többi épületen, építményen a legszükségesebb állagmegóvási, fenntartási munkákat végeztük el:

- az Igazgatóság csopaki központi épületeinél járda és védőkorlát készült 2,2 millió Ft értékben,

- Bakonybélben, az Erdők Háza bemutatóhelyen a pajta épületben a búbos kemence elkészült, az épület fűtéskorszerűsítése és energiatakarékos átalakítása (nyílászárók cseréje, napkollektorok elhelyezése) KEOP támogatásból folyamatban van;

- balesetvédelmi ill. kárelhárítási tevékenységként a Tapolcai-tavasbarlang fogadóépületénél közműépítésre (csatorna) került sor.

Folyamatban levő beruházásként a tihanyi Levendula-ház látogatóközpont tervezési költségei, valamint a Zirci Arborétum rekonstrukciós kiadásai kerültek kimutatásra.

Intézményi beruházási forrásból az év során több mezőgazdasági munkagépet és járművet vásároltunk. Meghatározó összeget 2 db rendterítő függesztő (3.096 eFt), 1 db rendképző (1.380 eFt) beszerzése jelentett. Beszerzésre kerültek továbbá informatikai berendezések, az állatállomány tartásához szükséges eszközök (tolókapu, kihajtókarám, terelőkapu stb.), valamint adatgyűjtő és egyéb, a természetmegőrzési tevékenységhez szükséges berendezések. Ezen eszközbeszerzések egyik célja az volt, hogy a vagyonkezelési tevékenység hatékonyságát növeljük és az önköltségét csökkentsük oly módon, hogy a külső vállalkozókkal történő munkavégzést fokozatosan saját eszközparkkal és munkaerővel váltsuk ki, másrészt a hatékony szakmai munkavégzés érdekében igyekszünk többletbevételeink terhére olyan beruházásokat megvalósítani, amelyek az Igazgatóság alapfeladatainak magasabb színvonalon történő ellátását teszik lehetővé. Természetesen területeink gondozása további mezőgazdasági eszközbeszerzéseket, valamint a meglevő eszközpark folyamatos felújítását, rendszeres karbantartását igényli. Az eszközbeszerzésekkel párhuzamosan mezőgazdasági munkagép értékesítésre is sor került (MTZ 82 traktor, homlokrakodó).

Járműállományunk bővült 1 db Toyota Hilux tehergépkocsival, amely az Őrszolgálat munkáját támogatja. A több, mint 250.000 km-t futott VW Borát egy Toyota Corolla Verso személygépjárműre cseréltük le. Egyúttal értékesítésre került 1 db Lada Niva személygépjármű.

Eszközbeszerzéseinkről összességében elmondható, hogy döntően a szakmai (természetmegőrzési, ökoturisztikai, oktatási, vagyonkezelési), kisebb részben a napi ügyviteli munkák során használt gépek, berendezések beszerzésére irányultak.

| Beruházási kiadások forrásszerkezete |  |  |
| --- | --- | --- |
| Megnevezés | Előirányzat (eFt) | Teljesítés (eFt) |
| Eredeti beruházási előirányzat | 11.850 | 11.850 |
| 2007. évi előirányzat maradvány | 25.400 | 25.400 |
| Évközi felhalmozási költségvetési támogatás | 8.304 | 8.304 |
| Ebből: Természetvédelmi kártalanítás (fejezeti kezelésű előirányzatból támogatás) | 6.400 | 6.400 |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 3.207 | 3.207 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 |
| Működési többletbevétel | 40.840 | 22.771 |
| - Összesen: | - 89.601 | - 71.532 |

- A 18.069 eFt beruházási előirányzat maradvány döntően a 2008-ban elnyert pályázatok tervezési, előkészítési munkáinak finanszírozására képez fedezetet.

- Az intézményi beruházások tételes felsorolását a csatolt H/2 jelű tábla tartalmazza.

- 5.) Felújítás

Igazgatóságunk 2008-ban 1.794 eFt-os eredeti felújítási előirányzatból gazdálkodhatott, melyet 12.608 eFt működési többletbevételből származó forrás egészített ki.

A rendelkezésre álló előirányzat terhére elvégzett felújítási munkákat a csatolt H/3 jelű tábla tartalmazza:

A 2008. évben felújítási előirányzat maradvány nem képződött.

6.) Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Igazgatóságunk 2008-ban a Badacsonytomaji Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság gépjárművébe beépítendő GPS telefon helymeghatározó és navigációs radarkészülék, valamint notebook beszerzésére támogatás értékű felhalmozási kiadásként 1.500 eFt-ot biztosított.

A kedvezményezett számlákat és bankszámlakivonatokat csatolva a fenti összeg célirányos felhasználását Igazgatóságunk felé igazolta.

- 7.) Egyéb központi beruházások

2008-ban az Igazgatóság központi beruházást nem bonyolított.

8.) Kölcsönök

- 2008. évben Igazgatóságunk dolgozói részére (3 fő) 2.000 eFt összegű lakásvásárlási kölcsönt folyósított.

- A munkáltatói lakásalap számla feltöltésére működési bevételeinkből nem fordítottunk.

- 2008. december 31-én a lakásépítési, lakásvásárlási számla záró egyenlege 1.461 eFt, a kölcsönök állománya 4.389 eFt volt.

- A lakásépítés, lakásvásárlás támogatásának alakulását a csatolt D jelű tábla részletesen tartalmazza.

- 9.) Bevételek

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| --- | --- | --- | --- |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 25.000 | 54.318 | 54.318 |
| - ebből bemutatóhelyek áruértékesítése |  |  | 8.320 |
| - növényi anyag |  |  | 12.864 |
| - növendék állat |  |  | 21.008 |
| - vadhús |  |  | 5.970 |
| - trófea |  |  | 6.156 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 106.820 | 182.162 | 177.443 |
| - ebből belépőjegy értékesítés |  |  | 136.696 |
| - szakvezetés |  |  | 16.175 |
| - vendégszoba bevétel |  |  | 10.547 |
| - szakmai szolgáltatás |  |  | 13.111 |
| - egyéb |  |  | 914 |
| Egyéb sajátos bevétel | 2.000 | 7.186 | 7.186 |
| Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | 1.000 | 1.721 | 1.721 |
| Bérleti és lízingdíjbevételek | 35.000 | 37.089 | 37.089 |
| - ebből földterületek haszonbérlete |  |  | 35.974 |
| - egyéb bérleti és lízingdíj bevétel |  |  | 1.115 |
| - vadászterületek haszonbérleti díja |  |  | 408 |
| Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | 0 | 4.073 | 4.073 |
| EGYÉB SAJÁT BEVÉTEL | 169.820 | 286.549 | 281.830 |
| Működési kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó visszatérülés | 0 | 3.491 | 3.491 |
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 26.200 | 49.708 | 48.764 |
| Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adója | 0 | 252 | 252 |
| ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK | 26.200 | 53.451 | 52.507 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel EU költségvetésből | 33.000 | 9.856 | 9.856 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÉTVÉTEL ÁH-N KÍVÜLRŐL | 33.000 | 9.856 | 9.856 |
| INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 229.020 | 349.856 | 344.193 |

Igazgatóságunk fontosabb működési bevétel típusait a fenti táblázat tartalmazza.

Az egyes bevételi jogcímeket tekintve az eredeti bevételi előirányzatot jelentősen túlteljesítettük. A működési célú pénzeszköz átvétel előirányzata azért nem teljesült, mert az agrártámogatások előirányzatát a fejezet tévesen ezen a soron szerepeltette az Igazgatóság elemi költségvetésében, azonban az agrártámogatásokat számvitelileg helyesen a támogatás értékű bevételek között kell elszámolni. Az előző év teljesítési adataival összehasonlítva a növényi anyag értékesítésből (faanyag), az állatértékesítésből valamint a kapcsolódó ÁFA növekményből származó bevételeink emelkedtek jelentősebben.

Igazgatóságunknak vállalkozási tevékenységből bevétele nem származott.

Tárgyi eszköz értékesítésből 1.539 eFt+ÁFA bevételünk keletkezett, amely gép és berendezések (510 eFt), járművek (620 eFt) és tenyészállatok (409 eFt) értékesítésből eredt.

Az átvett pénzeszközök tételes felsorolását az F/1. jelű táblázat tartalmazza.

A követelések állománya 14.277 eFt-ról 6.181 eFt-ra csökkent. A csökkenés a vevőállomány számottevő mérséklődéséből származik (a kintlevőség állomány a 2007. évi 13.867 eFt-ról 5.481 eFt-ra csökkent).

Vevőink az év során megbízható partnereknek bizonyultak, fizetési kötelezettségeiknek döntően határidőre eleget tettek, azonban néhány alkalommal sor került fizetési felszólítás kiküldésére is.

2008. december 31-én behajthatatlan követelést nem tartottunk nyilván.

A követelések után elszámolt értékvesztés 2008. december 31-i állománya az alábbiak szerint alakult:

| Fizetési határidő | Számlaszám | Vevő | Vevő címe | Összeg | Érték-vesztés %-a | Értékvesztés összege |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006.10.25 | SZB06S 0000314 | SEVAKO Kft. | 8500 Pápa, Bástya u. 1. | 29 017 Ft | 70% | 20 312 Ft |
| 2006.11.07 | SZB06S 0000361 | Zalakomári Öko-Park Kft. | 8752 Zalakomár, Vasút tér 2. | 600 000 Ft | 70% | 420 000 Ft |
| 2007.10.31 | KV-1231/2007 | Capári Róbert | 8330 Sümeg, Simon I. u. 34. | 272 000 Ft | 70% | 190 400 Ft |
| 2008.10.01 | KV-386/2008 | Waldorf Óvoda és Iskola | 9700 Szombathely, Sorok u. 44. | 47 000 Ft | 20% | 9 400 Ft |
| 2008.10.31 | KV-438/2008 | Huszti László | 8312 Balatonederics, Külterület 4. | 24 000 Ft | 20% | 4 800 Ft |
| 2008.10.31 | KV-439/2008 | Androsics László | 8705 Somogyszentpál, Kossuth tér 9/a | 181 000 Ft | 20% | 36 200 Ft |
| 2008.10.31 | KV-445/2008 | Bogdán Sándor | 8705 Somogyszentpál, Árpád u. 25. | 136 000 Ft | 20% | 27 200 Ft |
| 2008.10.31 | KV-452/2008 | Bökő Jánosné | 8230 Balatonfüred, Arad u. 15/4 | 830 000 Ft | 20% | 166 000 Ft |
| 2008.10.31 | KV-466/2008 | Ferencsik István | 8300 Tapolca, Simon I. u. 25. | 250 000 Ft | 20% | 50 000 Ft |
| 2008.10.31 | KV-474/2008 | Kertész Csaba | Nemesgulács, Alkotmány u. 28. | 260 000 Ft | 20% | 52 000 Ft |
| 2008.10.31 | KV-476/2008 | Kiss Jánosné | 8272 Balatoncsicsó, Fűzfa u. 13. | 335 000 Ft | 20% | 67 000 Ft |
| 2008.10.31 | KV-481/2008 | Lázár János | 8297 Tapolca-Diszel, Kazinczy u. 16. | 283 000 Ft | 20% | 56 600 Ft |
| 2008.10.31 | KV-491/2008 | ifj. Tolnai István | Zalaköveskút, Fő u. 6. | 106 000 Ft | 20% | 21 200 Ft |
| Összesen: | - | - | - | 3.353.017 Ft | - | 1.121.112 Ft |

Az elszámolt értékvesztés az előírt vevőkövetelések (5.481 eFt) 33,4 %-a. 2007. év végén a kétes követelések aránya az összes kintlevőség állományhoz viszonyítva 9,89 % volt. Összességében tehát a kétes vevőállomány értéke csökkent, minősége azonban romlott.

- Az átvett pénzeszközök tételes felsorolását a csatolt F/1 jelű, az értékesített ingatlanokat az F/3 jelű táblák tartalmazzák.

- 10.) Fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladatok értékelése

| Fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése | Módosított előirányzat | Teljesítés | Maradvány |
| --- | --- | --- | --- |
| Nem feladatfinanszírozásba vont |  |  |  |
| Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program (10/2/12) | 3.000 | 3.000 | 0 |
| Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása (10/2/40) | 14.889 | 14.889 | 0 |
| Természetvédelmi kártalanítás (10/2/35) | 6.400 | 6.400 | 0 |
| Országos Környezeti Kármentesítési Program (10/2/39) | 7.000 | 0 | 7.000 |
| Feladatfinanszírozásba vont |  |  |  |
| - | 0 | 0 | 0 |
| Előirányzatok összesen | 31.289 | 24.289 | 7.000 |

- A „Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program” (10/2/12) keretében zooplankton (rákok, kerekesférgek), kétéltű- és hüllőfauna vizsgálatokat, halfaunisztikai és puhatestű monitorozásokat és kisemlősök élvefogó csapdázását (különös tekintettel az északi pocokra) valamint nádi és nádon fészkelő énekesmadár közösségek vizsgálatát valósítottuk meg a Kis-Balaton területén.

A „Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása” (10/2/40) fejezeti kezelésű előirányzatból a szigligeti Kétöles-patak mentén vízépítési létesítmények (csatorna és talajvízfigyelő kutak 6.876 eFt), élőhely-rekonstrukciós beavatkozások (védett természeti területek ismétlődő kezelése 3.421 eFt), vízszintregisztrálók elhelyezése (1.459 eFt), tájékoztató tábla kihelyezés (237 eFt), engedélyezési tervek készítése, valamint informatikai termék és szolgáltatásbeszerzés valósult meg a Tapolcai-medencében (LIFE 06 NAT/H/000102), továbbá a kerecsen sólyom védelmével összefüggő szakmai feladatok megvalósítására került sor (LIFE 06 NAT/H/4096) LIFE pályázatok keretében.

A „Természetvédelmi kártalanítás” (10/2/35) fejezeti kezelésű előirányzat keretében a  védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. Tv. hatálya alá tartozó 5 db ingatlant vásároltunk 6.000 eFt értékben, valamint ezen előirányzatból fedeztük a nyári lúd riasztás 400 eFt-os költségét.

Az „Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása” (10/2/39) fejezeti kezelésű előirányzat terhére szerződést kötöttünk a kevert, veszélyes és kommunális hulladékok okozta környezeti károk felszámolására Kehidakustány és Ordacsehi körzetében. A szerződések teljesítése 2009. évben történik meg.

A fejezeti kezelésű előirányzatoktól 2008. évben átvett feladatok tételes felsorolását a csatolt C jelű tábla tartalmazza.

- 11.) Előirányzat maradvány elszámolása

A tárgyévet megelőző időszakban keletkezett és jóváhagyott előirányzat maradvány, annak felhasználása (2007. évi előirányzat maradvány)

Kiadás megtakarítás: 	43.405 eFt

Bevétel lemaradás: 	-5.559 eFt

Összesen: 	37.846 eFt

| Kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat maradvány (eFt) | Kötelezettségválla-lással terhelt előirányzat maradvány (eFt) | Kötelezettségvál-lalással nem terhelt előirányzat maradvány (eFt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Személyi juttatások | 5.086 | 5.086 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1.152 | 1.152 | 0 |
| Dologi kiadások | 1.036 | 1.036 | 0 |
| Intézményi beruházási kiadások | 25.400 | 25.400 | 0 |
| Felújítások | 5.172 | 5.172 | 0 |
| Összesen: | 37.846 | 37.846 | 0 |

A személyi juttatások kiemelt előirányzat 5.086 eFt kötelezettségvállalással terhelt összegét az Igazgatóság a 2007. év decemberében fizetett jutalom után esedékes, 2008-ra áthúzódó személyi jövedelemadó befizetésére használta fel.

A munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat 1.152 eFt kötelezettségvállalással terhelt összegét az Igazgatóság által 2007. év decemberében fizetett jutalom után esedékes, 2008-ra áthúzódó TB járulék (nyugdíjbiztosítási járulék) befizetésére használta fel.

A dologi kiadások kiemelt előirányzat 1.036 eFt kötelezettségvállalással terhelt összegét Igazgatóságunk  szállítói számlák pénzügyi teljesítésére használta fel.

A beruházási kiadások kiemelt előirányzat 25.400 eFt kötelezettségvállalással terhelt összegéből Zalaváron két istállóépület és a hozzá kapcsolódó telek, valamint egyéb földterületek kerültek megvásárlásra.

A felújítási kiadások kiemelt előirányzat 5.172 eFt kötelezettségvállalással terhelt összegéből a Tihanyi kutatóház tetőterének vizesblokkját érintő belső felújítás valósult meg.

A tárgyévben keletkezett előirányzat maradvány levezetése kiemelt előirányzatonként

Kiadás megtakarítás: 	51.634 eFt

Bevétel lemaradás: 	-5.830 eFt

Összesen: 	45.804 eFt

| Kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat maradvány (eFt) | Kötelezettségválla-lással terhelt előirányzat maradvány (eFt) | Kötelezettségvál-lalással nem terhelt előirányzat maradvány (eFt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Személyi juttatások | 1.923 | 1.923 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 2.981 | 2.981 | 0 |
| Dologi kiadások | 22.831 | 22.831 | 0 |
| Intézményi beruházási kiadások | 18.069 | 18.069 | 0 |
| Felújítások | . | 0 | 0 |
| Összesen: | 45.804 | 45.804 | 0 |

A személyi juttatások kiemelt előirányzat 1.923 eFt kötelezettségvállalással terhelt összegét Igazgatóságunk a 2008. decemberi hóközi kifizetések után esedékes, 2009-ra áthúzódó SZJA befizetésére használta fel, melynek befizetése a 2009. januári 0908-as bevallás APEH felé történt beadásával egyidőben pénzügyileg is teljesítésre került.

A munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat 2.981 eFt kötelezettségvállalással terhelt összegét Igazgatóságunk a 2008. decemberi hóközi kifizetések után esedékes, 2009-re áthúzódó TB járulékok (nyugdíjbiztosítási járulék) befizetésére használta fel, melynek befizetése a 2009. januári 0908-as bevallás APEH felé történt beadásával egyidőben pénzügyileg is teljesítésre került.

A dologi kiadások kiemelt előirányzat 22.831 eFt kötelezettségvállalással terhelt összegét Igazgatóságunk a 2008-ban megkötött, de csak 2009. évben esedékes vállalkozói szerződések kiegyenlítésére tervezi felhasználni. Jelentősebb szerződések: turisztikai nyomdai kiadványok készítése, közhiteles barlang- és forráskataszter kialakítása, kezelési tervek készítése, a Zirci Arborétum rekonstrukciójához szükséges tervezési és engedélyezési munkák elvégzése, a kevert, veszélyes és kommunális hulladékok okozta környezeti károk felszámolása Kehidakustány és Ordacsehi körzetében.

Az intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzat 18.069 eFt kötelezettségvállalással terhelt összegét Igazgatóságunk a 2008-ben megkötött, de pénzügyileg csak 2009-ben esedékes, a Tihanyi Levendula Ház látogatóközpont tervezési költségeinek kiegyenlítésére, valamint 1 db Suzuki Jimny terepjáró beszerzésére tervezi felhasználni.

A tárgyévi előirányzat maradvány részletes levezetését a csatolt II/2A és II2//B jelű táblák tartalmazzák.

### III. Egyéb

- 1.) Gazdasági társaságban való részvétel

Igazgatóságunk gazdasági társaságban, alapítványban nem vesz részt.

2.) Társadalmi szervezetek támogatása

Igazgatóságunk 2008-ban társadalmi szervezeteket nem támogatott.

3.) Vagyongazdálkodás

A 217/1998.(XII.30.) Korm. rend. 63/A § (5) bekezdése szerint az éves beszámolóhoz kapcsolódóan értékeljük az éves vagyongazdálkodási program szakmai, tárgyi és számszaki végrehajtását. Az értékelésről készített dokumentumot 2008. április 30-ig megküldjük az MNV Zrt. részére, melyből 1 példány a Költségvetési főosztály Vagyongazdálkodási és vagyonkezelési osztálya részére is továbbításra kerül.

4.) Nemzetközi támogatások, éven túli kötelezettségvállalások

- Igazgatóságunk fejezeti kezelésű előirányzatok terhére éven túli kötelezettséget nem vállalt.

- Igazgatóságunk LIFE pályázat keretében „Élőhely-helyreállítás és gyepkezelés a Felső-Kongó mezőn (Tapolcai-medence)” címmel Natura 2000 élőhelyek helyreállítása céljából támogatást nyert el.

A projekt teljes költségvetése 288.045 EUR, amelyből az EU támogatás 143.245 EUR (49,73 %). Társfinanszírozóként a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium segíti a projektet 120.000 EUR hozzájárulással, míg az Igazgatóság önrésze 24.800 EUR.

- A nemzetközi pályázatok pénzügyi teljesítését a csatolt K jelű táblázat tartalmazza.

5.) FEUVE rendszer működése

A 217/1998.(XII.30.) Korm. rend. 149. § (2) bekezdése szerinti, a FEUVE rendszer működéséről szóló nyilatkozatot szöveges indoklásunkhoz mellékeljük.

A fentiek alapján kérjük 2008. évi költségvetési beszámolónk szöveges indoklásának elfogadását.

Csopak, 2009. február 26.

Balogh László

igazgató